## 总体说明
1、 | 客户： | 浙江杭州巨星科技公司
2、 | 项目名称： | GreatStar
3、 | 页签颜色说明
|  | 类型 | 颜色 | 说明
目录
实体
基类
备注

## 总体目录
模块 | 菜单位置 | 开发功能 | 开发设计 | 开发内容 | hbh评估进度 | 宇能汇报进度 | 备注 | 负责人 | 已实现内容 | 代码位置
9. 外贸财务 | 基础设置--业务汇率--业务汇率表 | 9.2.1 业务员奖金汇率 | 业务员奖金汇率!A1 |  |  | 100%
| 外贸财务--基础设置--新产品系数 | 9.2.2 新产品系数档案 | 新产品系数!A1 |  |  | 90%
| 外贸财务--基础设置--产品降价档案 | 9.2.3 产品降价档案 | 产品降价档案!A1 |  |  | 90%
| 外贸财务--扣款登记--扣款登记 | 9.3 扣款登记 | 扣款登记!A1 |  |  | 90% |  | tsy
| 外贸财务--预付款--预付款通知单 | 9.4 预付款通知单 | 预付款通知单!A1 | 生成请款 |  | 60%
| 空 | 9.5 费用付款通知单 |  | 生成请款 |  | 60%
| 外贸财务--业务员奖金 | 9.6 业务员奖金 | 业务员奖金!A1 |  |  | 50%
|  |  | 付款通知单单据类型!A1 |  |  | 100%
| 空 | 9.8 出运付款查询 |  |  |  | 50%
| 外贸财务--付款通知单--付款通知单 外贸财务--付款通知单--单据类型 | 9.9 付款通知单 9.7 付款通知单单据类型 | 付款通知单!A1 |  |  | 50%
| 空 | 9.10 出运付款核销 |  |  |  | 0%
| 空 | 9.11 成本结算单 | 成本结算单!A1 |  |  | 0%
| 空 | 9.12 成本结算调整单 | 成本结算调整单!A1 |  |  | 0%
| 空 | 9.13 虚拟出入库 |  |  |  | 0%
| 需查询 | 9.14 业务收汇 | 业务收汇!A1 |  |  | 80%
确认百分比
|  | 销售订单，料品过滤，取 客户业务员关系、客户料品交叉档业务员分配，的物料； |  |  |  |  | 80%
销售订单，客户 只能看到 业务员分配的客户的权限；
|  | 订单重点扩展字段； |  | 业务类型
成交类型，要校验费用；
运价，相关字段有好几个，有计算；
包装工厂，会做随单bom校验；
订单审核前，必须要有佣金、折扣； 订单审核是自己确认（所以提交、审核都可以；）
审核，评估类型校验，不允许空；
预测订单--》成本预测； 审核后才能做成本预测；
没做过预测的(N)、做过变更的(M)，
|  | 成本预测： |  | 需求上有取值规则；
|  | 出运明细： |  | 审核前必须要有发票；
|  | 出运发票号分配： |  | 开立、审核后不能分配，提交中的才允许分配；
分配的发票号，状态有问题，仍为未使用；
|  | 出运订舱： |  | 确认订舱， 弹出订舱日期 等订舱信息；
|  | 预装柜： |  | 出运明细单-->预装柜(单头有出运明细单)，行有可能追加其他出运明细；
|  | 出运明细： |  | 有个实际出货数量（出货单更新）；
|  | 预付款通知单： |  | 可预付金额，本次预付金额 放到金额前面；
|  |  |  | 单据类型： | 蓝字 | 请款单(走财务付款流程)
[5 empty] | 红字-退款 | 应收借项账户单(应收）
[5 empty] | 红字-红冲 | （不知道什么逻辑？？）

## 销售订单
0、 | 总体(标准产品实体)
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 销售订单头 | UFIDA.U9.SM.SO.SO | SM_SO
|  |  | 销售订单行 | UFIDA.U9.SM.SO.SOLine | SM_SOLine
|  |  | 销售订单行 | UFIDA.U9.SM.SO.SOShipline | SM_SOShipline
1、 | 实体插件
| 1.1 | 默认值
|  | 1.1.1 | 新增或者 接单组织编码改变 ;
根据接单组织改变 头.法人组织,子行.货主组织; 头.账簿、头.记账期间、头.币种;
接单组织为扩展字段： 私有段4
|  | 1.1.1 | 外销价变化、或者页面触发 折扣重算，重算折扣子表；
取到 客户-物料 折扣表； 匹配条件：客户、物料、有效期、（固定值时 币种匹配)