## Sheet1
模块 | 内容 | 完成状态 | 预计完成时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间
业务员奖金 | 业务员奖金代码完成 |  | 2015.6.10
| 顺利完成按钮删除或增加 |  | 2015.6.11
完成业务员奖金调试
| 业务员奖金计算范围设置（三种共用一个实体及UIForm） |  | 2015.6.12
| 产品采购业务员奖金计算接口 |  | 2015.6.14
| 产品采购业务员降价奖金计算接口 |  | 2015.6.16
| 包装业务员奖金计算接口 |  | 2015.6.18
| 产品采购业务员奖金补算接口 |  | 2015.6.20
| 产品采购业务员降价奖金补算接口 |  | 2015.6.22
| 包装业务员奖金补算接口 |  | 2015.6.24
| 采购合同查询（三种共用一个实体及UIForm） |  | 2015.6.25