## 新第1批开发主计划
巨星U9项目一期一阶段开发主计划_新1批
更新日期：2015/4/20
项目阶段 | 模块 | 主任务 |  | 隶属于批数 | 负责人 | 计划天数 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 里程碑 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 开发状态 |  | 自测状态 | 用友顾问 |  |  |  | 内部顾问测试 |  |  |  | 延迟原因 | 是否回款节点 | 计划回款月份 | 计划回款金额 | 实际回款月份 | 实际回款金额 | 各阶段累计投入人天 |  |  | 备注
|  | 功能 | 内容 | [9 empty] | 自测通过时间 |  | 顾问 | 状态 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 顾问 | 状态 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | [6 empty] | 总部实施 | 总部研发 | 机构实施
系统开发 | 采购 | 采购订单 | 采购订单多组织BE插件 | 原第1批 | 熊雯丽 | 2 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 2015-04-01 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 已完成 | 2014-10-16 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 生成和修改采购价表API | 原第1批 | 熊雯丽 | 4 | 2014-10-16 | 2014-10-22 | 2015-04-01 | 2014-10-16 | 2014-10-22 | 已完成 | 2014-10-22 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 采购订单特价申请单模型建立 | 原第1批 | 熊雯丽 | 2 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 2015-04-01 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 已完成 | 2014-10-24 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 特价申请单后台逻辑设计 | 原第1批 | 熊雯丽 | 4 | 2014-10-24 | 2014-10-30 | 2015-04-01 | 2014-10-24 | 2014-10-30 | 已完成 | 2014-10-30 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 产生特价申请单 | 原第1批 | 熊雯丽 | 1 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2015-04-01 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 已完成 | 2014-10-31 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 采购订单审核BE插件 | 原第1批 | 熊雯丽 | 1 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 2015-04-01 | 2014-10-31 | 2014-11-03 | 已完成 | 2014-11-03 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 采购订单校验BE插件 | 原第1批 | 熊雯丽 | 3 | 2014-11-03 | 2014-11-06 | 2015-04-01 | 2014-11-03 | 2014-11-06 | 已完成 | 2014-11-06 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 供应商闭户校验 | 原第1批 | 熊雯丽 | 1 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2015-04-01 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 已完成 | 2014-11-07 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  |  | 更新限价，采购订单变更状态 | 原第1批 | 熊雯丽 | 7 | 2014-11-07 | 2014-11-18 | 2015-04-01 | 2014-11-07 | 2014-11-18 | 已完成 | 2014-11-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
|  | 测试 | 模块测试 |  | 开发、实施 | 5 | [5 empty] | 已完成 | 2015-01-09 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、方冠东
| 生产 | 生产 | 销售订单UI插件，增加转委外，转采购按钮 | 原第1批 | 熊雯丽 | 1 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2015-04-01 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 已完成 | 2014-11-20 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 生成委外订单 | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2014-11-21 | 2014-11-27 | 2015-04-01 | 2014-11-17 | 2014-11-27 | 已完成 | 2014-11-27 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 生成采购订单 | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2014-11-28 | 2014-12-04 | 2015-04-01 | 2014-11-17 | 2014-11-28 | 已完成 | 2014-11-28 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 转委外弹出界面 | 原第1批 | 熊雯丽 | 2 | 2014-12-05 | 2014-12-08 | 2015-04-01 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 已完成 | 2014-11-20 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 生产订单保存时，调用生产订单修改的API修改其备料信息 | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2014-12-09 | 2014-12-15 | 2015-04-01 | 2014-12-02 | 2014-12-05 | 已完成 | 2015-01-25 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 齐套分析报表[未提供需求] | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2015-05-15 | 2015-05-20 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 生产订单变更插件控制[等供应计划预留] | 原第1批 | 熊雯丽 | 3 | 2015-05-21 | 2015-05-23 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 包装生产日报表 | 原第1批 | 熊雯丽 | 7 | 2015-01-16 | 2015-01-23 | 2015-04-01 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 已完成 | 2015-02-06 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 泡壳生产日报表 | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2015-01-16 | 2015-01-23 | 2015-04-01 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 已完成 | 2015-02-06 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 生产领料[等供应计划预留，只能查询预留的库存信息] | 原第1批 | 熊雯丽 | 7 | 2015-06-22 | 2015-06-28 | 2015-07-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 批号装配关系表BE、UI设计 | 原第1批 | 熊雯丽 | 2 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 2015-04-01 | 2014-11-28 | 2014-12-26 | 已完成 | 2014-12-26 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 批号装配关系表后台逻辑 | 原第1批 | 熊雯丽 | 8 | 2014-12-19 | 2014-12-31 | 2015-04-01 | 2014-12-17 | 2015-01-09 | 已完成 | 2015-01-09 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 返工生产 | 原第1批 | 熊雯丽 | 15 |  |  | 2015-04-01 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  | 测试 | 模块测试 |  | 开发、实施 | 5 | [5 empty] | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
| 供应计划与预留 | 供应计划与预留 | 新增供应计划应用 | 原第1批 | 何扬 | 2 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 2015-04-01 | 2014-10-14 | 2014-10-16 | 已完成 | 2014-10-16 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应计划BE和UI模型建立 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 2015-04-01 | 2014-10-16 | 2014-10-21 | 已完成 | 2014-10-21 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 销售订单审核时，自动创建供应计划 | 原第1批 | 何扬 | 5 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2015-04-01 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 已完成 | 2014-10-28 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 设置系统参数 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2015-04-01 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 已完成 | 2014-10-29 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 加载预留数据 | 原第1批 | 何扬 | 5 | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 2015-04-01 | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-11-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 产生供应明细信息，自动计算净需求 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2014-11-05 | 2014-11-10 | 2015-04-01 | 2014-11-05 | 2015-01-09 | 已完成 | 2015-01-09 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 交期计算 | 原第1批 | 何扬 | 1.5 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2015-04-01 | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-11-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 根据已预留数量及供应类型同步预留记录 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2014-11-11 | 2014-11-14 | 2015-04-01 | 2015-01-04 | 2015-01-09 | 已完成 | 2015-01-09 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 审核产生子表供应计划 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2014-11-14 | 2014-11-19 | 2015-04-01 | 2014-11-24 | 2014-11-27 | 已完成 | 2014-11-27 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 产生评估任务单 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2014-11-19 | 2014-11-24 | 2015-04-01 | 2014-10-29 | 2014-11-18 | 已完成 | 2014-11-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应计划弃审校验 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2015-04-01 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 已完成 | 2014-11-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 重新生成评估任务单 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2015-04-01 | 2014-10-29 | 2014-11-18 | 已完成 | 2014-11-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 删除释放预留信息 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2014-11-26 | 2014-12-01 | 2015-04-01 | 2015-01-09 | 2015-01-12 | 已完成 | 2015-01-12 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 展开子件需求 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2015-04-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 已完成 | 2014-12-03 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 评估类型按钮 | 原第1批 | 何扬 | 0.5 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2015-04-01 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 已完成 | 2014-11-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应明细信息 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2014-12-04 | 2014-12-09 | 2015-04-01 | 2014-10-29 | 2014-11-18 | 已完成 | 2014-11-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 下达 | 原第1批 | 何扬 | 2 | 2014-12-09 | 2014-12-11 | 2015-04-01 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 已完成 | 2014-11-19 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 自动预留（20150206改为：半自动预留） | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2015-04-01 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应计划下达界面 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2015-04-01 | 2014-10-29 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-11-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 拆单 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2015-04-01 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 已完成 | 2014-11-20 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 合单下达 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2015-04-01 | 2014-12-08 | 2015-01-05 | 已完成 | 2015-01-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 生成对应的采购订单、委外订单 | 原第1批 | 何扬 | 5 | 2014-12-17 | 2014-12-24 | 2015-04-01 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 已完成 | 2014-12-04 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 将生成的单据的料品预留给对应的销售订单 | 原第1批 | 何扬 | 2 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 2015-04-01 | 2015-01-05 | 2015-01-07 | 已完成 | 2015-01-07 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 包装工厂修改 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2015-06-01 | 2015-06-04 | 2015-06-30 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 将子件的预留转移到委外订单/采购订单备料上 | 原第1批 | 何扬 | 7 | 2015-06-05 | 2015-06-15 | 2015-06-30 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 是否委托加工子件 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-30 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 净需求释放 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-30 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 销售订单插件控制客户信息【供应计划将客户带入SO,SO带入MO】 | 原第1批 | 熊雯丽 | 1 | 2014-12-23 | 2014-12-23 | 2015-04-01 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 待转移审批单BE、UI设计 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2015-01-02 | 2015-01-05 | 2015-04-01 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 已完成 | 2014-11-17 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 待转移关键逻辑设计 | 原第1批 | 王重远 | 7 | 2015-06-17 | 2015-06-30 | 2015-07-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应计划变更建议表BEUI模型建立 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-04-01 | 2014-12-03 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-11-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应计划变更引起的预留变化 | 原第1批 | 何扬 | 5 | 2015-07-01 | 2015-07-07 | 2015-07-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 预留的挪用BE、UI设计 | 原第1批 | 何扬 | 1.5 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 2015-04-01 | 2014-11-21 | 2014-11-21 | 已完成 | 2014-11-21 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 预留对换后台API操作 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2015-07-08 | 2015-07-10 | 2015-07-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | ACE等级特批单BE、UI设计 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-04-01 | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 已完成 | 2014-11-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 产品等级校验及产生对应的特批单 | 原第1批 | 何扬 | 3 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 2015-04-01 | 2014-11-05 | 2014-12-10 | 已完成 | 2014-12-10 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 特批产生对应的特批单 | 原第1批 | 何扬 | 2 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 2015-04-01 | 2014-11-05 | 2014-12-10 | 已完成 | 2014-12-10 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | ACE等级永久性特批 | 原第1批 | 何扬 | 1 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-04-01 | 2014-11-05 | 2014-12-10 | 已完成 | 2014-12-10 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | ACE等级特批单打印输出 | 原第1批 | 熊雯丽 | 1 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 内部交易销售订单 | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2015-06-02 | 2015-06-07 | 2015-06-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 内部交易采购订单 | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 内部交易订单打印输出 | 原第1批 | 熊雯丽 | 2 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-30 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 待转移特批单打印输出 | 原第1批 | 熊雯丽 | 1 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-30 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应计划变更表打印输出 | 原第1批 | 熊雯丽 | 2 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-30 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  |  | 供应计划打印输出 | 原第1批 | 熊雯丽 | 5 | 2015-06-18 | 2015-06-22 | 2015-07-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
|  | 测试 | 模块测试 |  | 开发、实施 | [6 empty] | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、欧阳文武
| 基础档案 | 基础档案开发 | 料品申请_料品查询UI | 原第1批 | 王重远 | 5 | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 料品申请_根据分类自动带出对应的维度、各维度的备选项 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 料品申请_料品校验 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建中类_根据料品申请创建中类 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建中类_长宽高自动计算纸箱体积 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建小类_根据料品申请创建小类 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建小类_维护编码生成规则 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建小类_自动生成小类的编码 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建小类_自动生成工具小类的品名 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建小类_自动生成包装小类的品名 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建BOM_根据料品申请创建BOM | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 创建BOM_防盗标签校验 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 料品图片管理_单个料品上传图片 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 料品图片管理_存储图片 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 料品图片管理_显示图片 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 条码控制_输入客户提供条码 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 条码控制_自动生成巨星条码 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 条码控制_自动产生校验位 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 条码控制_条码唯一性校验 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 条码控制_自动产生校验位 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 条码控制_自动产生内箱、外箱条码 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 条码控制_条码唯一性校验 | 原第1批 | 王重远 |  | 2014-11-14 | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 唛头 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-08-01 | 2015-08-15 | 2015-05-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 供应商【供应商组织对照关系表】 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
| 质检 | 质检评估单 | BE、UI模型搭建，列表、查询功能开发 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-06 | 2015-05-06 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-11-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 页面字段基本控制及按钮事件；确认收到样品功能 | 原第1批 | 陈建华 | 0.5 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-11-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 评估任务单拉式生成质检评估单API（包含合并拉单功能） | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2015-01-09 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 单据审批状态及单据录入控制 | 原第1批 | 陈建华 | 0.5 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-11-25 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 质检经理确认按钮功能、质检评估单数据回写到评估任务 | 原第1批 | 陈建华 | 0.5 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-11-26 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 质检评估单查询接口 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-11-28 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 采购收货、装柜出运参数预置及控制 | 原第1批 | 陈建华/裘项 | 0.5 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-15 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 打印输出功能 | 原第1批 | 陈建华 |  | 2015-08-26 | 2015-08-30 | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  | 会判信息表 | BE、UI模型搭建，及页面数据查询 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-10-23 | 测试通过 | 邓东平 | 测试中 |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 会判信息表生单接口 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-10-27 | 测试通过 | 邓东平 | 测试中 |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 页签内容可编辑状态控制 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  | 已完成 | 2014-10-29 | 测试通过 | 邓东平 | 测试中 |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 终审状态控制 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-31 |  |  | 已完成 | 2014-11-03 | 测试通过 | 邓东平 | 测试中 |  |  | 裘项、楼剑锋
|  | 基础档案WMS接口调用 | 料品创建、修改、删除 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-31 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 供应商创建、修改、删除 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-31 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 客户创建、修改、删除 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 存储地点创建、修改、删除 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 部门创建、修改、删除 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 业务员创建、修改、删除 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  |  | 用户创建、修改、删除 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
|  | 测试 | 接口调试\出运明细单协助修改 |  | 开发、实施 | 4 | 2015-05-28 | 2015-06-02 | [6 empty] | 邓东平 |  |  |  | 周应军、叶青
| 库存 | 库存U9接口开发 | U9采购收货单创建、审核 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-09 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9质检评估单查询 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-09 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 库存批号品质状态的修改 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-12 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 采购退货单审核 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-19 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 委外发料确认，实发数量回写 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-19 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 车间领料发料确认，实发数量回写 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015-06-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-26 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9调入单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-15 |  |  | 已完成 | 2014-11-19 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9调入单审核 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-30 |  |  | 已完成 | 2014-11-19 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 盘点单行实盘数量确认 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-30 |  |  | 已完成 | 2014-11-21 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 盘点单整单确认 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-06-30 |  |  | 已完成 | 2014-11-25 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9退料单审核 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-30 |  |  | 已完成 | 2014-11-26 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9杂收单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-30 |  |  | 已完成 | 2014-12-03 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9杂收单审核 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-30 |  |  | 已完成 | 2014-11-28 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9成品入库单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  | 已完成 | 2014-12-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9杂收单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-18 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9杂收单审核 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-24 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9杂发创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-05 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9杂发审核 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-10 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9出货单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-15 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9批号失效日期更新 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-31 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 调出单创建审核单据 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  | 已完成 | 2014-12-31 | 测试通过 | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 调入单创建审核单据 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  | 测试 | 接口调试\出运明细单协助修改 |  | 开发、实施 | [6 empty] | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  | WMS开发 | 盟立在WMS系统中调用U9接口（盟立工作） |  | 方处 | [6 empty] | 未开始 |  |  | 邓东平
|  | 库存WMS接口调用 | WMS采购订单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 2015-07-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9采购订单变更状态 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | WMS销售订单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9销售订单变更状态 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | WMS采购退货单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | WMS委外发料创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | WMS车间领料单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 盘点单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | WMS生产退料单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | WMS完工单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9创建WMS中预装柜清单 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9客开借出还入单创建WMS借出还入单 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | U9客开借出还入单上，查WMS借出还入单信息 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  |  | 形态转换单创建 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
|  | 测试 | 接口调试\出运明细单协助修改 |  | 开发、实施 | [6 empty] | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 周应军、欧阳文武
| 质检 | 质检U9接口开发 | 查询第三方质检报告（附件） | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 质检组意见回写U9 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 2015-08-31 |  |  | 进行中 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 写入终审结果及收货批状态 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 返工质检意见 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  | 测试 | 接口调试\出运明细单协助修改 |  | 开发、实施 | [6 empty] | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  | 质检WMS接口调用 | 查询外出检验报告 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 查询第三方质检表单 | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 采购意见回写WMS | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 2015-09-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 外销意见回写WMS | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | 最高委员会意见回写WMS | 原第1批 | 陈建华 | 1 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-09-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  |  | U9创建返工单回写到WMS中 | 原第1批 | 陈建华 | 2 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-15 |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
|  | 测试 | 接口调试\出运明细单协助修改 |  | 开发、实施 | [6 empty] | 未开始 |  |  | 邓东平 |  |  |  | 裘项、楼剑锋
| 外贸业务 | 外贸业务-基础设置 | 基础设计-预置参数 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—发票号生成规则 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—发票号实体 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—发票号组档案 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—客户产品折扣表 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—客户产品佣金关系表 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—成本预测汇率表 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—余量档案 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—客户料品交叉档UI插件 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 基础设置—客户料品交叉档业务员子表 | 原第1批 | 王凡 | 8 | 2015-04-25 | 2015-04-30 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  | 销售价格 | 销售订单特价申请单UIForm设计 | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-05-04 | 2015-05-04 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单特价申请单推单接口 | 原第1批 | 王凡 | 3 | 2015-05-05 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  | 销售订单 | 销售订单—UI插件（功能按钮增加） | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-05-13 | 2015-05-13 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单—随单BOM | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单—订单折扣 | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单—订单费用（保存后创建订单费用表） | 原第1批 | 王凡 | 3 | 2015-05-20 | 2015-05-22 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单—订单佣金 | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-01 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单-质检评估子表 | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-05-27 | 2015-05-27 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单-供应计划与预留（预留方法给何扬编写） | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单-库存订单核销 | 原第1批 | 王凡 | 5 | 2015-05-29 | 2015-06-04 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单-UI插件（拉单） | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-06-05 | 2015-06-08 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单-BE插件（保存、提交、审核校验，删除回写） | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-15 |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 销售订单-BE插件（生成销售订单特价申请单） | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-15 |  | 周应军、昝永岐
|  | 随单BOM变更 | 随单BOM变更单UIForm设计 | 原第1批 | 王凡 | 3 | 2015-06-15 | 2015-06-17 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 随单BOM逻辑处理 | 原第1批 | 王凡 | 3 | 2015-06-18 | 2015-06-22 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  | 销售订单成本预测 | 成本预测UIForm设计（计算入口Form设计） | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-06-23 | 2015-06-23 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 成本预测UIForm设计（成本预测明细Form设计） | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 成本预测计算逻辑接口（BP设计，包含整单和成品成本预测） | 原第1批 | 王凡 | 4 | 2015-06-25 | 2015-06-30 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 成本预测调度接口 | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  | 出运明细单 | 出运明细单BE实体及UIForm设计（包含佣金实体及默认值处理） | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 2 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运明细单拉单（包含拉单后的逆向操作） | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 2 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运明细单关闭接口设计（BP） | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 发票号分配UIForm设计及分配逻辑 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 提交理单、出运确认 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-10 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运付款核销（同254行）[取消] | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | [5 empty] | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运明细单预装柜BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-15 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 预装柜逻辑处理 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 2 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-15 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运明细单保存、提交、审核、删除逻辑控制 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 2 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-20 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运明细单创建出货差异明细表，调用WMS接口下发仓库 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 2 | 2015-07-15 | 2015-07-31 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 料品图片管理_明细单确认出运时校验是否存在图片 | 原第1批 | 王凡(陈建华) |  | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 未开始 |  |  | 邓东平 | [16 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运订舱 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 | 测试中 | 2014-11-20 |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 装柜差异调整 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 3 | 2015-09-01 | 2015-09-15 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  | 出运明细费用单 | 出运明细费用单BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 出运明细费用单审核后费用分摊 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 2 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 | 2015-01-23 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  | 明细单成本决算 | 明细单成本决算UIForm设计（计算入口Form设计） | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 明细单成本决算UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 明细单成本决算计算逻辑接口（BP设计，包含整单和成品成本决算以及重算） | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 4 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  |  | 明细单成本决算调度接口 | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 1 | 2015-05-04 | 2015-05-08 |  |  |  | 已完成 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
|  | 报关协同 | 报关协同入口UIForm设计、报关协同单BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  |  |  | 已完成 | 2014-01-29 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 报关协同拆分计算接口 | 原第1批 | 王凡 | 4 | 2015-07-03 | 2015-07-08 |  |  |  | 已完成 | 2014-01-29 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  | 理单 | 理单UIForm设计 | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-07-09 | 2015-07-09 |  |  |  | 已完成 | 2014-01-29 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 理单取数接口（按照接单组织取不同业务单据数据） | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-07-10 | 2015-07-13 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  | 报关明细单 | 报关明细单BE实体设计及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡 | 2 | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 报关明细单生成接口 | 原第1批 | 王凡 | 4 | 2015-07-16 | 2015-07-21 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  |  | 报关明细单汇总接口 | 原第1批 | 王凡 | 3 | 2015-07-22 | 2015-07-24 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐
|  | 出货单 | 出货单生单SV接口（需要生成调拨单、出货单、出货差异表） | 原第1批 | 王凡(陈建华) | 7 | 2015-05-26 | 2015-05-31 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、昝永岐 | [12 empty] | 原有建华负责内容，暂建华先行维护，6、7月份交接给王凡
| 外贸财务 | 外贸财务-基础档案 | 预置参数 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | 已完成 | 2015-02-06 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、叶青、邵江勇
|  |  | 业务员奖金汇率-共用成本预测汇率表 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、叶青、邵江勇
|  |  | 新产品系数档案 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、叶青、邵江勇
|  |  | 产品降价档案 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-05-20 | 2015-05-20 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、叶青、邵江勇
|  | 扣款登记 | 扣款登记BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 1 | 2015-05-15 | 2015-05-15 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 扣款登记生单接口 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-05-18 | 2015-05-20 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 扣款反写接口 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-05-21 | 2015-05-25 |  |  |  | 已完成 | 0 | 测试通过 | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 预付款通知单 | 预付款通知单单据类型及预付款通知单BE实体及UIForm设计（包含默认值处理） | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 1 | 2015-05-26 | 2015-05-26 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 预付款通知单拉单 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 扣款处理 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-05-29 | 2015-06-02 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 保存、删除反写扣款，保存及提交校验 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 复核、终审、解批、确认退款处理及逆操作 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-06-05 | 2015-06-09 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 预付款挪用 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 预付款红冲 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-06-12 | 2015-06-15 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 删除的逆操作（红冲及挪用） | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 1 | 2015-06-16 | 2015-06-16 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 追溯查询（红冲查询） | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 1 | 2015-06-17 | 2015-06-17 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 费用付款通知单 | 费用付款通知单BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-05-21 | 2015-05-21 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 费用付款通知单拉单处理 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-05-22 | 2015-05-25 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 费用付款通知单复核、终审 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 出运付款查询 | 出运付款查询主Form设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 出运付款查询BP接口（共用到付款通知单拉单查询） | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-05-29 | 2015-06-01 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 付款通知单 | 付款通知单单据类型BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 1 | 2015-06-18 | 2015-06-18 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单主实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 1 | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单拉单 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单扣款处理 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-06-24 | 2015-06-26 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单预付核销处理 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-06-29 | 2015-07-01 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单汇总处理 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-07-02 | 2015-07-06 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单保存校验及反写处理 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-07-07 | 2015-07-09 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 复核、终审、挂账、付款及逆操作 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-07-10 | 2015-07-14 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款解批、挂账解批操作 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-07-15 | 2015-07-17 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单红冲处理 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 3 | 2015-07-20 | 2015-07-22 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单变更处理 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 付款通知单删除的逆操作 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 出运付款核销 | 出运付款核销UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 1 | 2015-07-29 | 2015-07-29 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 出运付款核销出运明细单查询 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 核销逻辑 | 原第1批 | 王凡(宋丽丽) | 2 | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 业务员奖金 | 产品采购业务员奖金BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 产品采购业务员降价奖金BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-06-03 | 2015-06-03 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 包装业务员降价奖金BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-06-04 | 2015-06-04 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 业务员奖金计算范围设置（三种共用一个实体及UIForm） | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 产品采购业务员奖金计算接口 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 产品采购业务员降价奖金计算接口 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 包装业务员奖金计算接口 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-06-12 | 2015-06-15 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 产品采购业务员奖金补算接口 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 产品采购业务员降价奖金补算接口 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 包装业务员奖金补算接口 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 采购合同查询（三种共用一个实体及UIForm） | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 成本结算单 | 成本结算单入口界面设计及主实体、主界面设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 成本结算单生成接口（入口界面及主界面选择发票号后共用） | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-06-26 | 2015-06-29 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 成本结算单记账与反记账 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 3 | 2015-06-30 | 2015-07-02 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 成本结算单调整单主实体及主界面设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-07-03 | 2015-07-03 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 成本结算单调整单审核后的处理逻辑 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 3 | 2015-07-06 | 2015-07-08 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 虚拟出入库 | 虚拟入库BE及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-07-09 | 2015-07-09 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 虚拟入库拉单及保存、提交、审核处理 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 3 | 2015-07-10 | 2015-07-14 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 虚拟出库BE及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 1 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 虚拟出库生成接口 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 5 | 2015-07-16 | 2015-07-22 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 委外收货BE插件（匹配逻辑、生成收货单、领料单） | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 5 | 2015-07-23 | 2015-07-29 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 虚拟入库核销 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 3 | 2015-07-30 | 2015-08-03 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 虚拟库存统计查询 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 2 | 2015-08-04 | 2015-08-05 |  |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 业务收汇 | 业务收汇BE实体及UIForm设计 | 原第1批 | 王凡 | 1 | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  |  | 收汇确认处理逻辑 | 原第1批 | 王凡(田世岩) | 5 | 2015-07-28 | 2015-08-03 |  |  |  | 进行中 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 打印 | 业务单据的打印开发 | 原第1批 |  |  |  |  | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
|  | 报表 | 开发方案中10.报表开发节点中的报表开发 | 原第1批 |  |  |  |  | 2015-08-31 |  |  | 未开始 |  |  | 朴成振 |  |  |  | 周应军、邵江勇、叶青
Formulas:
自测通过时间 = [实际结束时间]
计划结束时间 = WORKDAY([计划开始时间],([计划天数]-1),2)
计划开始时间 = WORKDAY([计划结束时间, row above],1,2)
◆
◆
Note on F3: 作者: 只有当开发方案确定后，可以插行增加开发内容项。

## 日工作总结及计划
5月8日工作总结
优先顺序 | 对应的WBS序号 | 任务性质 | 计划任务 | 负责人 | 协助人 | 是否完成 | 实际完成情况描述 | 未完成的原因及应对措施 | 项目经理评价
1 |  | 新任务 | 项目汇报 | 项目组 |  | 已完成
2 |  | 遗留任务 | 料品唛头方案讨论 | 王重远、陈建华 |  | 已完成
3 |  | 新任务 | 供应计划生成评估任务单调整 | 何扬 |  | 未完成
4 |  | 遗留任务 | WMS接口方案交接 | 陈建宇 | 陈建华 | 未完成
5 |  | 遗留任务 | 料品申请单Bug完善 | 熊雯丽 |  | 已完成
6 |  | 遗留任务 | 成本计算单开发 | 田世岩 |  | 未完成
7
8
5月11日工作计划
优先顺序 | 对应的WBS序号 | 任务性质 | 计划任务 | 负责人 | 协助人 | 是否完成 | 实际完成情况描述 | 未完成的原因及应对措施 | 项目经理评价
|  | 遗留任务 | 料品唛头方案编写 | 王重远
|  | 新任务 | 图片上传方案调整(包含唛头等) | 熊雯丽 | 王重远
|  | 遗留任务 | 供应计划生成评估任务单调整 | 何扬
|  | 遗留任务 | WMS接口方案交接 | 陈建宇 | 陈建华
|  | 遗留任务 | 外贸业务开发计划梳理及沟通 | 王重远 | 王凡、田世岩等

## 原第1批开发内容
以下属于原第1批的开发内容，开发人员需要和【页签：新第1批开发主计划】核对，确保全部开发完成。
业务领域 | 业务模块 | 业务流程 | 业务需求 | 需求功能点 | 上线批次 新第1、2批 | 状态 20150422 | 备注 20150422 | 第一批上线方案 原来分批上线时的备注 | 测试顾问
多组织开发 | 组织框架 |  |  | 多组织业务 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
外贸 |  | 客户-中类-外销员关系 | 客户、外销员、产品、订单的关系 | 客户和料品关系 | 新第1批 | 开发中 | 料品申请单不能自动创建关系表 | 客户料品交叉表 | 朴成振
外贸 |  |  |  | 外销员和客户的关系 | 新第1批 | 开发中 |  | 通过U9系统的标准数据权限控制 | 朴成振
外贸 |  |  | 客户唛头 |  | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 打印模板 | 朴成振
外贸 |  | 佣金 | 产品佣金 | 产品佣金录入 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 产品佣金变更 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  | 折扣 | 产品折扣 | 产品折扣录入 | 新第1批 | 开发中 | 需要BUG修改 |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 产品折扣变更 | 新第1批 | 开发中 | 方案不完善 |  | 朴成振
外贸 |  |  | 订单价格 | 取价 | 新第1批 | 开发中 |  | 总订单取价按整柜或散柜，不同时取价 | 朴成振
外贸 |  |  |  | 价格控制 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 价格反写 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 价格特批管理 | 新第1批 | 开发中 |  | 先只实现特批价不反写价表，特批审批延后实现 | 朴成振
外贸 |  |  | 订单逻辑控制 | 订单状态、保存、审核逻辑、删除逻辑控制 | 新第1批 | 开发中 |  | 通过订单变更单控制 | 朴成振
外贸 |  |  | 订单佣金 | 订单产品佣金 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 订单产品佣金支持行变更 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  | 订单折扣 | 订单产品折扣 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 订单折扣支持行变更 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  | 订单跟踪线索 | 订单项目号档案 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 记录客人订单号 |  | 朴成振
外贸 |  |  | 订单费用 | 订单费用维护 | 新第1批 | 开发中 |  | 手工选择费用项目，录入费用 考虑佣金实现方案 | 朴成振
外贸 |  |  | 订单BOM | 订单BOM生成 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  | 订单成本预测 | 费用分摊 | 订单费用分摊逻辑，整单\单品 | 新第1批 | 开发中 |  | 结合佣金、折扣的实现方案做 | 朴成振
外贸 |  |  | 成本预测 | 单品成本预测 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 整单成本预测 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  | 成本预测控制 | 价格控制-销售价控制 | 新第1批 | 开发中 |  | 根据价表控制 | 朴成振
外贸 |  |  |  | 价格控制-采购价控制 | 新第1批 | 开发中 |  | 根据价表控制 | 朴成振
外贸 |  | 订单变更 | 订单信息变更 | 订单信息修改 | 新第1批 | 开发中 | 修改逻辑放入订单变更单逻辑中 | 按照U9标准产品，只处理订单本身字段变更，不校验后续的业务流程状态，然后订单变更单走审批流实现。 重点实现客户订单号变更的处理，是否影响订单跟踪档案取决于预留实现方式。 | 朴成振
外贸 |  | 出运明细单 | 出运明细单维护 | 参照订单行生单，明细单维护、打印 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 费用类的出运明细单，或手工插入费用行 | 新第1批 | 开发中 | 方案需要完善 |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 明细单验货 | 新第1批 | 开发中 |  | 邮件为主 | 朴成振
外贸 |  |  | 明细单佣金 | 佣金计算 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 佣金重算整单 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 佣金重算支持按行 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  | 明细单折扣 | 折扣计算 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 折扣重算（整单/行） | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  | 明细单发票号处理 | 发票号档案管理 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 发票号分配 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 发票号分配后变更 | 新第1批 | 开发中 | 需要完善方案 |  | 朴成振
外贸 |  |  | 明细单船务 | 订舱提醒 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 订舱状态维护 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 按发票号订舱 | 新第1批 | 开发中 |  | 发票号不做时，按明细单订舱。 | 朴成振
外贸 |  |  | 明细单装柜 | 预装柜单（AMS信息） | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  | 出运发票号费用 | 外销费用参数档案 | 新第1批 | 开发中 |  | 用参数设置的费用，不提供输入，管理层自己扣减 | 朴成振
外贸 |  |  |  | 费用项目维护 | 新第1批 | 开发中 |  | 手工输入费用数据 | 朴成振
外贸 |  |  |  | 实际费用登记，按供应商登记 | 新第1批 | 开发中 |  | 手工输入费用数据；先按总费用登记，不按供应商 | 朴成振
外贸 |  |  | 出运发票号成本决算 | 出运发票号成本预测 | 新第1批 | 开发中 | 需要完善逻辑 |  | 朴成振
外贸 |  | 明细单成本预测 | 费用分摊 | 费用分摊逻辑，整单\单品 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  | 成本预测 | 单品成本预测 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 整单成本预测 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 成本预测后又修改状态显示，支持批量成本预测 | 新第1批 | 开发中 | 需要完善逻辑 |  | 朴成振
外贸 |  |  | 报关理单 | 报关明细单 | 新第1批 | 开发中 | 需要完善逻辑 |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 报关明细单参照明细单 | 新第1批 | 开发中 | 需要完善逻辑 |  | 朴成振
外贸 |  |  |  | 报关理单过程，即子件拆分 | 新第1批 | 开发中 | 只有部分，完善逻辑 |  | 朴成振
外贸 |  |  | HK报关单协同 | 报关单协同 | 新第1批 | 开发中 | 只有部分，完善逻辑 | 登记号码 | 朴成振
外贸 |  | 单证管理 |  | 系统直接打印模版 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 定义打印模板 | 朴成振
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 料品校验 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 弹出窗口显示出错信息 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 创建中类 | 根据料品申请创建中类 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 包装方式多选 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 有开发方案 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 创建小类 | 根据料品申请创建小类 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 维护编码生成规则 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动生成小类的编码 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 维护品名生成规则 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动生成工具小类的品名 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动生成包装小类的品名 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 根据包装种类维护【奖金系数】档案 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 有开发方案 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 条码控制 | 输入客户提供条码 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动生成巨星条码 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动产生校验位 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动产生内箱、外箱条码 | 新第1批 | 开发中 | 手工输入条码 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 条码唯一性校验 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 | 供应计划 | 中类供应计划 | 对销售订单行运行供应计划 | 参照销售订单行生成供应计划 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 计算中类毛需求 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 创建中类收购单 | 根据供应计划运行结果创建【中类收购单】 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 回写SO行上的【已下达收购单数量】 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 计算自由库存 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 打印【需求与供应匹配表】 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 通过供应计划预留页签实现 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 占用自由库存，产生库存形态转换 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 净需求计算 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 中类收购单 | 包装工厂确认 | 从SO行上带入成品供应方式 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类毛需求计算 | 小类展开控制，有BOM就展开计算 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 工具小类毛需求计算 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 包材小类毛需求计算 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类毛需求重算 | 重新计算小类的毛需求 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 交期计算 | 提前期参数控制 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动计算【建议交货日期】 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 【最终应交货日期】控制 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 供应商确认 | 供应商可改控制，等级修改 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 供应商破格录用 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 取得默认的供应商 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 选择货源表的其他供应商 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 下单组织确认 | 根据供应商所属组织确认下单组织 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 一个供应商属于多个组织的，选择确认下单组织 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 价格控制 | 自动取价 | 新第1批 | 开发中 | 采购提供 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 价格修改控制 | 新第1批 | 开发中 | 采购提供 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 重新取价 | 新第1批 | 开发中 | 采购提供 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 分配业务员 | 取默认的业务员 | 新第1批 | 开发中 | 随单BOM提供 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 更改业务员，外销更改 | 新第1批 | 开发中 | 随单BOM提供 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 收购单审核 | 核准前校验 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 核准后不可改 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 收购单弃审 | 弃审前检验 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 弃审后允许修改 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 释放单据 | 确定后的供应计划，下达为采购PO或者自制生产计划 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 列表选择批量释放 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 取消释放单据 | 取消释放控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 收购单打印 | 分类别定义打印模板 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 创建小类收购单 | 创建小类收购单 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类可用量计算 | 计算自由在途 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 计算自由库存 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类占用 | 占用自由在途，更新预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 标准产品不支持跨货主预留 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 占用自由库存，产生库存形态转换 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 净需求计算 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 小类收购单 | 确定子件供应方式 | 确定子件的供应方式为：采购/委外 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 交期计算 | 提前期参数设置 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动计算【建议交货日期】 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 【最终应交货日期】控制 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 供应商确认 | 供应商可改控制，等级修改 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 取得默认的供应商 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 选择货源表的其他供应商 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 中类委外 | 子件收购单上【受托加工标记】控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 释放中类委外PO | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 子件价格控制 | 工具子件取价 | 新第1批 | 开发中 | 采购提供 | 采购订单控制 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 价格修改控制 | 新第1批 | 开发中 | 采购提供 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 单据审核 | 核准后不可改 | 新第1批 | 开发中 |  | 按系统标准逻辑控制核准后不可改 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 核准前校验 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 单据弃审 | 弃审前检验 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 弃审后允许修改 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 释放单据 | 确定后的供应计划，下达为采购PO或者自制生产计划 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 列表选择批量释放 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 取消释放 | 取消释放前校验并删除后续单据 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 预留 | 中类供应计划预留 | 预留库存，产生形态转换单 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 预留在途，更新PO预留线索表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 中类采购PO预留 | PO创建/审核时更新预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 中类委外PO预留 | PO创建/审核时更新预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同PO |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 委外发料 | 按预留表发料 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 中类采购/委外收货 | 收货入库自动产生入库批号 | 新第1批 | 一阶段未开发 | WMS |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 记录批号装配关系 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 按预留表入库 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 如果PO的订单号<>预留线索表的订单号，说明发生过挪料，系统自动进行库存形态转换 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 按订单数量控制入库数量 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 收货订单的校验 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 入库数量>订单数量，先释放为自由在途或者挪给其他订单后，才能入库 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 完工入库 | 自动产生入库批号 | 新第1批 | 一阶段未开发 | WMS传入 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 记录批号装配关系 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类供应计划预留 | 占用自由库存，产生库存形态转换 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同中类 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 占用自由在途，更新预留线索表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 同一子件同时占用多个组织的供应 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类PO预留 | PO上记录预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类PO收货/委外收货 | 收货入库自动产生入库批号 | 新第1批 | 一阶段未开发 | WMS |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 外销订单出货 | 按照预留表出货 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 中类对调挪料 | 在途-在库对调；不允许在途-在途、在库-在库对调 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 同一客户不同订单之间挪料 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 客户的订单与自由供应之间挪料 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 对调数量控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 对调触发库存的返工单、成品领出、返工、成品入库，在途的更新预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 小类挪料 | 在途-在库对调；不允许在途-在途、在库-在库对调 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同中类 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 同一客户不同订单之间挪料 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同中类 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 客户的订单与自由供应之间挪料 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同中类 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 对调数量控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同中类 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 预留释放 | 筛选取消/减少的订单、对应的预留，人工选择释放 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 默认释放为自由库存，可以选择释放到其他订单号 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 释放库存触发：返工单、成品领出、返工、成品入库 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 释放在途的更新预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 | 采购业务 | 供应商维护 | 新增供应商 | 维护供应商档案 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 供应商信息变更 | 更新供应商档案 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 供应商闭户 | 闭户前报表显示该供应商相关业务的完成情况 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 闭户操作，不能下新合同 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 维护货源表 | 新增货源表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | ACE等级控制 | 客户档案设置等级 | 手工设置等级 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 客户料品交叉档等级 | 取客户等级 | 新第1批 | 开发中 |  | 在料品（中类、小类）档案手工设置等级 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 供应商档案设置等级 | 手工设置等级 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 按供应商等级设置价表 | 按等级设置价表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | SO行中类取等级 | 取客户料品交叉档等级 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | SO随单BOM取等级 | 取SO行中类等级 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 中类收购单等级 | 取SO行中类等级 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 子件收购单等级 | 取SO随单BOM中子件等级 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | PO取价 | 按等级取价 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 采购下单 | 成品采购 | 中类收购单释放为成品采购合同 | 新第1批 | 开发中 | 供应计划实现 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 合同数量不能大于收购单净需求数量 | 新第1批 | 开发中 | 供应计划实现 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 如果已经被其他订单挪用、减少合同数量，人工决定要变更预留的订单号，更新预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同待转移，方案待完善 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 工具子件采购 | 子件收购单释放为采购合同 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 包材采购 | 子件收购单释放为采购合同 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 打印唛头 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 基础，有方案未开发 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 价格控制 | 价表 | 工具价表 | 新第1批 | 开发中 |  | 标准价表 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 限价 | 维护限价价表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 成本预测回写限价价表 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 手工调价 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 价格修改控制，改高改低等控制 | 新第1批 | 开发中 |  | 只能取标准价表，不允许手工修改 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 受托加工单位提供子件时取价控制 | 新第1批 | 开发中 |  | 采购时取价表；委外时加工费为0 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 更新价表 | 采购订单审核更新价表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 采购订单审核更新限价表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 促销临时降价不更新价表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 采购订单变更 | 订单变更控制点 | 订单新建、未进仓下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 订单新建、已进仓下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 订单确认、未进仓下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 订单确认、已进仓下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 订单提交、未进仓下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 订单提交、已进仓下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 终审、未进仓、未制单下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 终审、未进仓、未付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 终审、未进仓、已付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 终审、已进仓、未制单下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 终审、已进仓、预付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 终审、已进仓、已制单、未付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 终审、已进仓、已制单、已付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、未收货、未制单下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、未收货、已写预付款单、未付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、未收货、已预付下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、已收货、未制单下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、已收货、已写预付款单、未付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、已收货、已预付下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、已收货、已制单、未付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 修改状态、已收货、已制单、已付款下的修改控制 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 客户订单取消 | 如果没有入库，取消采购合同，写入预留线索表， | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同销售订单变更 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 如果已入库，退货或转库存采购，写入预留线索表 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同销售订单变更 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 以上处理后，外销才可以取消客户订单 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 同销售订单变更 | 订单取消后通知业务员、管理者，形成待办事项 | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 供应商直送物料虚拟仓管理 | 子件虚拟入库 | 虚拟入库（见外贸财务虚拟入库部分） | 新第1批 | 一阶段未开发 | 外贸 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 中类收货 | 委外收货时自动产生子件的入库、委外领料、虚拟出 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 待讨论 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 存在两家直送的供应商且已经虚拟入库，按先进先出原则处理，也可手工勾稽 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 待讨论 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 虚拟退货 | 虚拟退货（见外贸财务虚拟入库部分） | 新第1批 | 一阶段未开发 | 待讨论 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 虚拟退货 | 虚拟转采购（见外贸财务虚拟入库部分） | 新第1批 | 一阶段未开发 | 待讨论 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 采购收货 | 创建收货单 | 每个入库单只有一行物料 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 入库产生批号 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 查看已收未检的库存 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 入库自动形态转换（预留） | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 委外入库时自动创建中类与小类的批号装配关系 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 中类合格小类自动合格 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 | 生产 | 包装生产 | 包装接单与MO下达 | 通过转单界面，形成SO的随单BOM | 新第1批 | 开发中 | 待讨论 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 根据SO随单ＢＯＭ创建ＭＯ备料 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动创建成品批号 | 新第1批 | 开发中 | wms |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 自动创建批号装配关系（先进先出，允许手工调整） | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | ＷＭＳ接口 | 新第1批 | 开发中 | wms |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 包装生产返工 | 在库检验不合格品领出返工，返工领料 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 质检 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 采购不合格返工 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 质检 |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  | 包装生产日报 | 系统计算ＭＯ数量、子件领料数量、完工数量 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  |  |  | 填写MO半成品状态、缺数明细 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
供应计划、采购、生产 |  | 泡壳生产 | 泡壳接单与MO下达 | 通过转单界面，拉SO，创建MO | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
外贸财务、会计财务 | 预付款 | 预付款申请及审核 | 预付款申请单【纯客开单】 | 提供预付款通知单UI及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供预付款通知单单据自定义功能，需设置字段必输项、单据模版 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 预付款通知单状态及控制逻辑，新建、保存、提交、审核、复核、付款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 工作流 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 预付款通知单支持权限配置 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持根据采购合同生成预付款单，可以选择多个合同生成 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 预付款与合同、付款通知单等的关联控制关系 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 预付款通知单单头支持提示供应商存在扣款，显示可扣款金额 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持对选择《供应商扣款表》数据扣款，并且支持多次选择扣款，分批扣款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 预付款通知单扣款金额录入后支持保存更新《供应商扣款表》 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  | 预付款退款 | 预付款通知单【纯客开单】 | 支持合同间预付款挪用处理 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 实现预付款红冲界面UI及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持全额红冲、部分红冲逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 扣款登记 | 供应商扣款登记 | 供应商扣款单【纯客开单】 | 提供供应商扣款表UI及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持手工登记供应商扣款表 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持普通类型的供应商扣款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持返工单自动创建【供应商扣款单】 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持按明细单登记供应商扣款后自动写入扣款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 发票付款 | 付款通知单（蓝字） | 付款通知单【纯客开单】 | 提供发票付款通知单头及单行UI及字段逻辑、取数、反写、业务控制逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供付款通知单单据自定义功能，需设置字段必输项 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款通知单的状态逻辑，新建、审核、复核、挂账、付款，并取消状态的反向处理 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 复核状态、付款状态，先手工勾选 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供付款通知单打印输出和控制，含第2次起打印显示【重复打印】 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供与预留线索表、装配关系表、报关理单数据关联的入库单查询表 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 报关不做的情况下，只按出运明细单查询，暂不关联报关单 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持选择无报关入库单列表UI生成付款通知单，含不可制单数据过滤 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 统一选入库单生单 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持单据头提示供应商存在普通类型的供应商扣款需处理 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持扣款页签，对付款通知单据行每行物料选择《供应商扣款表》数据扣款，并且支持多次选择扣款，分批扣款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款通知单扣款金额录入后保存更新《供应商扣款表》 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款通知单单头提供【预付款核销】页签UI及字段 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 与会计财务接口,取外贸的预付款单做预付款核销 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 【预付款核销】页签支持选择付款通知单行上的入库单对应合同的预付款单，输入预付款核销金额 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 与会计财务接口 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 允许全额预付款核销或部分核销 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款通知单行的开票品名、结算单号支持批量输入功能 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款通知单提供【开票】汇总行及字段，有开票计量单位、开票数量等字段 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持将开票数据汇总写入【开票】行中 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供付款通知单保存校验逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供付款通知单保存时自动写入逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 与会计财务接口 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  | 出运付款核销 | 出运付款核销【纯客开单】 | 提供出运付款核销UI界面及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 入库单对应的出运明细单已出运的，付款通知单行自动勾选，未出运的系统外手工EXCEL管理核销 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持付款通知单行物料的批号匹配手工核销 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  | 付款通知单变更 | 付款通知单【纯客开单】 | 付款通知单支持取消【复核】和【审核】后修改单据内容 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 修改后支持生成成本调整单的情形，包含反向逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 修改后支持不生成成本调整单的情形 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持应付挂账后，付款通知单支持【固定金额变更】，该类型支持付款通知单修改行拆分和重新汇总开票 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 付款通知单只需要修改和拆行即可，不和财务记账判断 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  | 付款通知单红冲 | 付款通知单（红字）【纯客开单】 | 红字付款通知单状态，新建、保存、审核、挂账、收款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款通知单界面提供【不开票红冲】、【取消不开票红冲】功能 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 【不开票红冲】支持生成成本调整单的情形，包含反向逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 【不开票红冲】支持不生成成本调整单的情形。 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持红字付款通知单在审核后，金额计入【供应商扣款表】，下次开票可扣款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款通知单界面提供【开票红冲】、【取消开票红冲】功能 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 【开票红冲】支持生成成本调整单的情形，包含反向逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 【开票红冲】支持不生成成本调整单的情形。 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持根据【退货单】创建红字付款通知单，包含反向逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 【退货红冲】支持生成成本调整单的情形，包含反向逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 【退货红冲】支持不生成成本调整单的情形。 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 费用付款 | 佣金付款单/运费付款单/其他客户费用付款/其他费用付款 | 费用付款单【纯客开单】（通用部分） | 提供通用费用付款单单头、单行UI界面及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供费用付款单自定义功能，需设置字段必输项、单据模版 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 费用付款单支持权限配置 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 付款单状态，新建、保存、审核、复核、付款、关闭 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 费用付款单支持定义佣金付款、运费付款、其他客户费用、其他费用付款的类型 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持跨主体付款，即佣金主体为HK或KJ时，付款主体可能是HK或KJ，大部分是KJ付佣金 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 费用付款单【纯客开单】（佣金部分） | 支持该类型付款单只能在审批状态的【发票佣金表】列表中查询并选择批量生成 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 手工做佣金付款单，选择佣金费用项目、供应商 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持汇总制单，按照客户+佣金收款人相同合并生成一张佣金付款单 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 手工做佣金付款单，选择佣金费用项目、供应商 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供佣金付款单单头的【支付方式】基础档案设置 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持佣金付款单单头因付款主体及不同【支付方式】影响代扣代缴率和税费，单据行的实付金额、应付金额、代扣代缴税费的换算。 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 费用付款单【纯客开单】（运费部分） | 支持该类型只能选择成本预测后的【发票费用表】生成运费付款单，支持跨主体付款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 手工选费用 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 运费付款单打印时支持横向列示并打印费用项目 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 只做打印模版，不限多少列，不处理与单据类型绑定 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 费用付款单【纯客开单】（其他客户费用） | 该类型支持手工输入费用付款项目，支持跨主体选择付款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持多币别付款，不同币别费用付款单号不一致 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 手工输付款币多少钱 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 费用付款单【纯客开单】（其他费用） | 该类型支持手工输入费用付款项目，支持跨主体选择付款 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持单据制单权限配置 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 打印时支持横向列示并打印费用项目 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 请款单【U9单】 | 支持费用付款单【审核】后，生成财务组织的请款单，佣金付款单代扣代缴费用写入【手续费字段】 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 与会计财务接口，财务业务一体化接口 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持来源单据号登记，并支持下划线追溯查询【费用付款单】 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 与会计财务接口，财务业务一体化接口 | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 产品采购部奖金 | 业务/新产品奖金 | 基础档案-新产品档案系数【纯客开单】 | 提供新产品档案系数UI界面及字段逻辑及状态，新建、保存 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持第一次入库的批号时间写入新产品系数档案表的【生效时间】 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持新产品系数有效期间失效时间自动计算 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持可以参照绑定其他料品，系数、生效时间、失效时间同绑定货号 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 业务/新产品奖金计算单【纯客开单】 | 提供业务/新产品奖金计算单UI界面及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 奖金计算单的状态，新建、保存、审核 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持按期间制单，奖金计算公式及取数、运算逻辑，提供【计算】按钮 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持奖金计算的30天限制逻辑和合同类型的关系 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 奖金计算单审核后支持【重算】奖金，有差额时产生差额奖金 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  | 降价奖金 | 基础档案-产品降价档案【纯客开单】 | 提供产品降价档案UI界面及字段逻辑，支持新建、保存状态 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供系数失效区间按照奖金月份区间维护，两者供选择【是否计算降价奖金金额】，【是否参与降价奖金计算】 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 产品降价奖金计算单【纯客开单】 | 提供降价奖金计算单UI及字段规则 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 奖金计算单的状态，新建、保存、审核 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持按期间制单，按降价人分别计算，奖金计算公式及取数、运算逻辑，提供【计算】按钮 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 奖金计算单审核后支持【重算】奖金，有差额时产生差额奖金 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 包装业务员奖金 | 包装部奖金计算 | 基础档案-包装小类类别系数档案【纯客开单】 | 提供类别系数档案UI及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 类别系数档案状态，新建、保存，手工输入 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 系统参数【纯客开单】 | 增加系统参数【包装奖金系数】 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  | 包装部奖金计算单【纯客开单】 | 提供包装部奖金计算单UI及字段规则 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 奖金计算单的状态，新建、保存、审核 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 支持按期间制单，奖金计算公式及取数、运算逻辑，提供【计算】按钮 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 采购直运入库 | 虚拟入库单 | 虚拟入库单 | 虚拟入库单UI及其业务控制逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 中类入库自动产生直送小类入库 | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 业务收汇 | 发票号收汇管理 | 发票号收汇管理【纯客开单】 | 提供发票号收汇UI界面及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 发票号收汇支持从核对表取数或手工登记【出纳收款】两种功能 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 发票号收汇界面支持预收款、报关金额、财务应收款、出纳收款取数和界面显示，支持跨法人取数 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 发票号档案允许录入报关金额 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 发票号收汇界面支持【全部收汇】按钮操作及【已收汇】状态管理和逻辑判断 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | HK库存收发存 | 库存报表 | 账面库存收发存报表【纯客开单】 | 提供账面库存收发存报表开发 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | KJ成本核算 | 结算单生成 | 成本结算单【纯客开单】 | 提供【成本结算单】列表UI及字段逻辑 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 打开列表后，支持自动从已审核的付款通知单中获取【成本结算单号】以及对比数据变化情况 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供成本结算单状态为【未生成】、【已生成】、【已修改】，新建、保存、提交 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 重新生成本期 | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 提供【成本结算单】生成功能按钮，支持批量生成，汇总【审核】状态的付款通知单行数据列示，提供已生成、未生成状态，及查询过滤功能 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 成本结算单行，有来源单据号的不允许删除和修改； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 允许手工增加进口料件行，数量手工输入，单价取最近一次采购价 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  |  |  | 允许手工增加纸箱（ZX)、纸卡（ZK)专用物料行，数量、单价手工输入； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 内部交易结算单 |  |  | 根据第2章节的多组织结算关系和批号装配关系表生成内部结算 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 不生成凭证 | 朴成振
外贸财务、会计财务 | 内部出入库单 | 业务上的内部出入库单生成 |  | 如HK接单，出GJ货时，业务上有内部出入库单 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
外贸财务、会计财务 |  | 财务上的内部出入库单 |  | 根据结算单生成内部财务上的内部交易合同、出入库单打印数据，能支持打印合同、出库入库单 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 朴成振
检验、库存wms | 质检评估 | 大货评估 （新品评估） | 中小类评估继承 | 按全部小类展开 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 根据外销订单行标记和中类关联的所有小类展开收购单评估标记 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 受理生单 | 采购维护评估任务单；每次维护评估内容，可关联多个订单号或采购订单号 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 评估订单号与评估单关系表,后期检验参照据此关联 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 质检确认收到样品的动作 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 质检部门拉出评估任务单；维护内容； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 评估情况维护 | 评估情况，文本维护 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 插入图片及图片说明 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 相关报告检验时查询页面 | 参照中小类关系报告；参照最新的报告； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 关联订单号的新品评估报告 | 新第1批 | 开发中 |  | 一期过滤查询 | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 新增参考旧料号的最新评估报告 | 新第1批 | 开发中 |  | 一期过滤查询 | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 其他报告附件链接的查询； | 新第1批 | 开发中 |  | 一期文本附件查询 | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 报告查询方案配置 | 按订单+中类查询； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 评估业务控制 | 评估结果不合格需要控制不允许收货, 评估业务控制规则? | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 确认出运时，校验评估任务一定有评估合格； | 新第1批 | 开发中 |  | 增加维护评估结果和评估单单号信息； | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 单据状态管理 | 创建（质检未接单），保存（质检执行），审核（质检完成）;反应出接收样品的状态； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 质检评估列表 | 质检评估结果 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 评估报告打印 | 多页打印 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 评估豁免与合并 | 支持评估任务行豁免标记 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 同一个供应商，同一个业务员，按外销员发起的评估流程进行合并评估任务，形成关系子表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 豁免审批界面与豁免审批流程 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 对在检验过程中的评估任务单同步标记，并预警已豁免； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 支持多个评估任务，在质量部门合并； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 验货报告同名分配； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 新品评估开立 | 首次下单，系统判断收购单上的新品评估标记，形成任务 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 其他评估(原样，成品。。。） |  | 权限：其他部门直接可创建评估任务单，不关联业务控制；其他参照新品及大货评估功能要求； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | WMS质检不合格转U9中采购和外销会判 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 外销，采购会判逻辑 | 支持业务部门维护质检意见和内容； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 不同会判结论影响系统是否自动判断 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 维护结果 | 合格，返工，降价处理， | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 采购维护降价比例 | 推出扣款单据，金额按降价比例计算。 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 质检经理审批，结果批准（合格），不批准（不合格退货） | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 参照U9中的他评估报告等附件 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 关联采购订单和销售订单；按名称关联； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | WMS调用查询U9中评估报告，收购单的接口 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 退货 | 审批不合格，即退货----未收货直接退回的记录，和U9的采购退货扣库存不同 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 退货同步WMS执行 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | WMS退货后，U9收货单数量或状态更新 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 进货检验时关于评估的提醒 | 需要提醒该做评估未做评估的业务； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 不合格项推评估任务单 | 支持对不合格项形成新的评估任务单；无后续其他流程； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 制单支持权限分配 | 外销，采购可以看到质检检验内容，不可以修改 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 入库单的合格状态对付款的控制 | 新旧系统逻辑，应用单据不一样；解决方案不同； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 完工检验 | 完工申报填单时，标记车间检验完成状态 | 在质检部做质量检验之前，车间的质检要先完成； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 完工检验 | 完工质检任务单同步到WMS | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | WMS中根据质检合格，做入库单，并同步到U9中 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | WMS中根据质检不合格，推U9的会判单 | 新第1批 | 开发中 |  | 完工入库不会判 | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 成品合格关联推单返工小类质检单合格 | 判断该完工批次中有无领出的小类属于返工小类【提示】 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 外出检验 | 外出检验任务 | 任务标记在采购订单行； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 车间委外订单行标记，由业务员或生管标记； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 订单外出验货任务标记同步 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 明细单外厂装柜出运时，必须要有外出检验单 | 中类下所属的小类的【合格】的外出检验单；一定要是合格的，不合格的必须先补单； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 第三方验货 | 拉单 | 根据外销订单行标记生成第三方验货单 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 单据同步 | 验货的外销订单同步到WMS | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms | 返工 | 返工（不包含库存盘点差异的返工补料业务） | 返工生单 | 判断不合格并采购要返工的，由业务员开立关联进仓单开立返工单 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工方式对应不同的审批流 | 根据不同的返工方式走不同的审批流程； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 工厂自返的由采购业务员填，不需要审批； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 工厂承担的由生管或业务员填，涉及跨组织的要结算费用；费用由方总审批 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 公司承担的由生管或业务员填，费用由池总审批 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 扣款登记表 | 工厂承担的入扣款登记表，财务据此扣款； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 入库返工记录表 | 入库开立返工单据的，要形成入库单与返工单的关联记录，在生产领用时，要检查有此表记录的，才可以将需返工物料领出使用； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工维护 | 生管维护费用 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 生管填报返工完成 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 单据状态管理 | 保存，修改，审核,扣款状态； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 审核后，如果发生了对供应商的扣款单据，在弃审时，必须经财务反向处理或解批 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工完成推质检单 | 在返工填报完成后，进行返工的质检检验 | 新第1批 | 开发中 |  | 走返工MO | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工检验 | 与质检检验流程类似，但是只有一次返工会判，返工一次不合格，直接黑牌不合格。 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 会判一致时，系统自动审批 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 根据检验结果反写库存料品合格状态； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 返工不合格，批次料品转退货单； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工质检员的控制 | 返工质检必须是进仓检验的质检人员，如果不是，必须经由质检经理分配（质检确认取消） | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工检验查询 | 同进货质检；支持跨组织跨部门查询，外销业务员的数据查询隔离； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工检验结果影响库存料品状态 | 返工合格后，对库存料品状态要同步更新； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 返工不合格，库存料品状态为返工不合格 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 关联可付款数量 | 返工合格关联入库单的可付款数量；不合格维持原可付款数； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms | 库存管理 | 库存管理 | 支持料品合格属性 | WMS同步到U9，含返工合格，或返工不合格类型； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 项目号 | U9同步到WMS | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 批号 | 批号由WMS创建，同步到U9中； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 订单号 | U9同步到WMS | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 采购入库 | U9采购订单向WMS同步 | 初次同步 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 同步的变更控制 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | WMS收货数量同步到U9收货单 |  | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | WMS收货控制 | WMS收货单创立后，U9的采购订单不可以随意变更 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | U9收货单 | 收货批号由WMS生成；注意个别业务单据的入库批号要求保留原批号！ | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 同步信息：料品状态； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | WMS收货单审核时，U9自动审核; | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 收货单数量反写到供应计划可用量界面； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 收货单价格前台不可见 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | WMS质检状态改变同时触发同步到U9的入库单 | 入库单并形成库存业务账，库存用量，料品存储类型；料品存储类型等信息记入批号档案，批号由WMS创建 | 新第1批 | 开发中 |  | 仅合格类物料 | 邓东平
检验、库存wms |  |  | U9中的查询接口 | U9中能够查询WMS采购在途数量，在途待检，在检数量查询，采购状况执行报表 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 单据类型与配置分录的关系 | 进口件做账面库存；非进口件不做账面仓库； | 新第1批 | 开发中 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 检查预留表并形态转换 | 检查核对采购订单的预留表线索，如果涉及预留更新，进仓时要同步触发形态转换单。并注意控制在形态转换单审核前的预留占用； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 预计数，取数与可改 | 有外销订单：按外销订单和采购订单的未入库数的最小数，默认可修改 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 外内箱数，取自U9料品档案同步数量； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 库存订单：采购订单的未入库数 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 实际数 | WMS实际收货确认后的反写数量； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 来源单据 | 不可为空 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 需要付款的采购入库单 | 需要付款的采购入库单要一单一行； | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 委外入库 | 虚拟入库 | 外部直运料品送到受托方后，要做虚拟库存记录，并在委外成品入库时，核销； | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 | 第三方供货的小类自动入库 | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 该部分虚拟库存可以支持退货扣除 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 委外入库时，如果入库成品对应展开的虚拟小类数 大于 虚拟库存数，要展开为差额数 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 预计虚拟入库数计算 | 预计虚拟入库数量=合同数量-实际入库数量-已虚拟入库数（按合同数走） | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 可维护实际虚拟入库数 | 实际虚拟入库数量=供应商送货单数量，可大于预计虚拟入库数量；（按实际供应商送货数走） | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | WMS成品入库单同步到U9 |  | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 关联单据执行 | 关联小类自动产生采购入库单 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 与虚拟入库记录核对后，符合记录的非本方发出的小类入库单； 注意区分虚拟入库数小于，等于，和大于入库中类展开的小类数量三种情况。 | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 上一行对应的委外发料单 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 虚拟库存的物料扣减； | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 装配关系表 | 无虚拟入库记录的小类，要允许中类先入库，注意：装配关系表的生成时点方案； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 中间件入库 | 按小类下采购订单，收货时以中间件入库； | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 | 但是要实现入库、发料 | 邓东平
检验、库存wms |  | 生产退料入库 | 余料入库 | 增设余料仓库，与WMS存储地类似状态对接 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 正常生产退料与余料退回的处理 | 根据数量计算后判定，系统判定入哪个仓库； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  | 不同类型余料退回的仓库处理 | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 根据采购入库数，完工入库数，订单关闭状态等判定，系统判定入哪个仓库； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 余料批次号生成 | 余料批次号退余料仓库时生成；领用时进装配关系表，但不参与财务付款； | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 正常退料数量校验 | 领用数量消耗完成入库后， 不允许按正常领料退库； | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 正常退料批号控制 | 正常退料批号保留原始批号，不新增；如果不保留要产生批号的二次关系跟踪表； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 默认计算可退料数 | 带到退料行中；可退料数为0时，只能走杂收退余料仓库； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 退料同步 | U9退料单同步到WMS中；（因以上逻辑较多，发起方规划在U9） | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 入库相关单据同步 | U9完工申报单同步到WMS中 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 完工入库，成品批号在WMS生成，反写到U9的入库单 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | U9入库单据数量，取值方式不同；包含WMS反写信息，料品档案信息等 | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 完工入库更新装配关系表 | 记录成品与所领用的小类的批号关系； | 新第1批 | 一阶段未开发 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 包装车间领料出库 | 支持多工单合并领料 | 依然是按照预留线索领料。 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 领料单开立并行控制 | 领料单开立后，库存可用量要扣减；避免另外同时又开一个领料单； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 领料单，在审核时占用库存；可用量相应减少； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 拣货状态同步 | U9领料单要反应出WMS的拣货状态；(仅指领料单在U9中处理的情况) | 新第1批 | 开发中 |  | 与WMS确认方案 | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 领料单据同步 | 按单领料，备料表根据工单及BOM发料， 方案一，在U9中制单并同步到WMS中执行； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 杂收/杂发单同步 | U9中单据制单后，同步到WMS执行 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 维护所属组织抬头 |  | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 报废补料 | 报废物料注明需补料标记 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 根据补料标记的开返工单（类似于根据返工标记的来做不合格小类的生产领料单； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 补料要经采购申请单； | 新第1批 | 开发中 |  | 手工做采购申请单 | 邓东平
检验、库存wms |  | 采购退货 | 退货单制单 | 退货单一单一料； 没付款的不经过外贸财务部； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 正式付款做过的，必须做红字付款通知单 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 委外退货返工后再收货涉及的付款控制 | 系统中可以中类返工退货，并标记需要处理的子件批号，该批号不能付款，重新委外入库后该批号才可以付款制单。 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 退货单同步 | U9中单据制单后，同步到WMS执行 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 返工再入库的同步 | 入库单据由WMS发起，要求在WMS中就必须延用原批次号信息关联； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | 支持明细单单打印 |  | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | U9首次明细单同步 | U9首次明细单同步到WMS中 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | WMS同步装柜出运单 | WMS将装柜出运单内容更新到U9的首次明细单中 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 外厂装柜出运 | 中类入库，中类出库的生单 | 外厂装柜标记类的业务，根据出运明细单生成中类入库单和中类出库单 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  |  | 在中类入库单生成时，如涉及虚拟入库业务，参照虚拟入库的功能开发； | 新第1批 | 一阶段未开发 | 库存质检无方案 |  | 邓东平
检验、库存wms |  |  | U9料品档案同步 |  | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 移库 |  | WMS中填单，并同步到U9中；影响库存位置； | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | 借还 |  | U9中填单，并同步到WMS系统中,影响可用量 | 新第1批 | 开发中 |  |  | 邓东平
检验、库存wms |  | U9与WMS接口开发 |  |  | 新第1批 | 开发中