## 总体说明
1、 | 客户： | 浙江杭州巨星科技公司
2、 | 项目名称： | GreatStar
3、 | 页签颜色说明
|  | 类型 | 颜色 | 说明
说明
目录
实体
基类
单据类型

## 总体目录
模块 | 菜单位置 | 开发功能 | 开发设计 | 单据类型 | 开发内容 | hbh评估进度 | 宇能汇报进度 | 备注 | 负责人 | 已实现内容 | 代码位置
9. 外贸财务 | 基础设置--业务汇率--业务汇率表 | 9.2.1 业务员奖金汇率 | 业务员奖金汇率 |  |  |  | 100%
| 外贸财务--基础设置--新产品系数 | 9.2.2 新产品系数档案 | 新产品系数 |  |  |  | 90%
| 外贸财务--基础设置--产品降价档案 | 9.2.3 产品降价档案 | 产品降价档案 |  |  |  | 90%
| 外贸财务--扣款登记--扣款登记 | 9.3 扣款登记 | 扣款登记 | 扣款登记单据类型 |  |  | 90% |  | tsy
| 外贸财务--预付款--预付款通知单 | 9.4 预付款通知单 | 预付款通知单 | 预付款通知单单据类型 | 生成请款 |  | 60%
| 空 | 9.5 费用付款通知单 |  |  | 生成请款 |  | 60%
| 外贸财务--业务员奖金 | 9.6 业务员奖金 | 业务员奖金 | 业务员奖金单据类型 |  |  | 50%
| 空 | 9.8 出运付款查询 |  |  |  |  | 50%
| 外贸财务--付款通知单--付款通知单 | 9.9 付款通知单 | 付款通知单 | 付款通知单单据类型!A1 |  |  | 50%
| 外贸财务--付款通知单--单据类型 | 9.7 付款通知单单据类型 |  |  |  |  | 100%
| 空 | 9.10 出运付款核销 |  |  |  |  | 0%
| 空 | 9.11 成本结算单 | 成本结算单 |  |  |  | 0%
| 空 | 9.12 成本结算调整单 | 成本结算调整单 |  |  |  | 0%
| 空 | 9.13 虚拟出入库 | 业务员奖金汇率 |  |  |  | 0%
| 需查询 | 9.14 业务收汇 | 业务收汇 |  |  |  | 80%
确认百分比
|  | 销售订单，料品过滤，取 客户业务员关系、客户料品交叉档业务员分配，的物料； | [5 empty] | 80%
销售订单，客户 只能看到 业务员分配的客户的权限；
|  | 订单重点扩展字段； |  |  | 业务类型
成交类型，要校验费用；
运价，相关字段有好几个，有计算；
包装工厂，会做随单bom校验；
订单审核前，必须要有佣金、折扣； 订单审核是自己确认（所以提交、审核都可以；）
审核，评估类型校验，不允许空；
预测订单--》成本预测； 审核后才能做成本预测；
没做过预测的(N)、做过变更的(M)，
|  | 成本预测： |  |  | 需求上有取值规则；
|  | 出运明细： |  |  | 审核前必须要有发票；
|  | 出运发票号分配： |  |  | 开立、审核后不能分配，提交中的才允许分配；
分配的发票号，状态有问题，仍为未使用；
|  | 出运订舱： |  |  | 确认订舱， 弹出订舱日期 等订舱信息；
|  | 预装柜： |  |  | 出运明细单-->预装柜(单头有出运明细单)，行有可能追加其他出运明细；
|  | 出运明细： |  |  | 有个实际出货数量（出货单更新）；
|  | 预付款通知单： |  |  | 可预付金额，本次预付金额 放到金额前面；
[5 empty] | 单据类型： | 蓝字 | 请款单(走财务付款流程)
[6 empty] | 红字-退款 | 应收借项账户单(应收）
[6 empty] | 红字-红冲 | （不知道什么逻辑？？）

## 业务员奖金汇率
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 业务员奖金汇率 | SalesmanBonusRate | GS_FI_SalesmanBonusRate
|  |  | 业务员奖金汇率行 | SalesmanBonusRateLine | GS_FI_SalesmanBonusRateLine
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名： | 实体： | 表名：
|  | 业务员奖金汇率头 | SalesmanBonusRate | GS_FI_SalesmanBonusRate
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | Org | 组织 | 组织机构
|  |  | OriginalCurrency | 原币 | 交易币种
|  |  | TargetCurrency | 目标币 | 交易币种
|  | 单据名： | 实体： | 表名：
|  | 业务员奖金汇率行 | SalesmanBonusRateLine | GS_FI_SalesmanBonusRateLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | StartDate | 开始日期 | 日期
|  |  | EndDate | 结束日期 | 日期
|  |  | ExchangeRate | 汇率 | 十进制
2、 | 实体事件
| 2.1、 | 默认值
|  |  | 开始日期： | 当天
|  |  | 结束日期： | 2958465
|  |  | 汇率： | 0
|  |  | 组织： | 默认当前登陆组织
| 2.2、 | 校验
汇率不可为0
开始日期不可大于结束日期
| 2.3、 | 增删改后的 关联单据更新；

## 新产品系数
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 新产品系数 | ProductCoefficient | GS_FI_ProductCoefficient
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名： | 实体名： | 表名：
|  | 新产品系数 | ProductCoefficient | GS_FI_ProductCoefficient
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | Org | 组织 | 组织机构
|  |  | ApplyBy | 申请人 | 字符串
|  |  | CalcBy | 奖金计算人 | 业务员
|  |  | CalcDept | 部门 | 部门
|  |  | ApplyDate | 申报日期 | 日期
|  |  | ItemMaster | 料品 | 料品
|  |  | SimilarItemMaster | 类同料品 | 料品
|  |  | ItemName | 品名 | 字符串
|  |  | Coefficien | 系数 | 十进制数
|  |  | ProductCoeffien | 新产品系数奖金 | 十进制数
|  |  | FirstRcvDate | 新产品首次入库日期 | 日期
|  |  | EndDate | 新产品产值计算截止日期 | 日期
|  |  | Meno | 备注 | 字符串
|  |  | Status | 状态 | 通用单据状态枚举
|  |  | DescFlexField | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合

## 产品降价档案
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 产品降价档案 | ProductCoefficient | GS_FI_ProductCoefficient
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名： | 实体名： | 表名：
|  | 产品降价档案 | ProductCoefficient | GS_FI_ProductCoefficient
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | Org | 组织 | 组织机构
|  |  | ApplyBy | 申请人 | 字符串
|  |  | CalcBy | 奖金计算人 | 业务员
|  |  | CalcDept | 部门 | 部门
|  |  | ApplyDate | 申报日期 | 日期
|  |  | ItemMaster | 料品 | 料品
|  |  | SimilarItemMaster | 类同料品 | 料品
|  |  | ItemName | 品名 | 字符串
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | OldPrice | 原价 | 十进制数
|  |  | NewPrice | 新价 | 十进制数
|  |  | CanPrice | 可算降价单价 | 十进制数
|  |  | FirstRcvDate | 新价首次入库日期 | 日期
|  |  | BonusEndDate | 降价奖金计算截止日期 | 日期
|  |  | OutPutEndDate | 降价产值计算截止日期 | 日期
|  |  | Meno | 备注 | 字符串
|  |  | Status | 状态 | 通用单据状态枚举
|  |  | DescFlexField | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合

## 扣款登记
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 扣款登记 | DeductionRegister | GS_FI_DeductionRegister | 单据基类
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 扣款登记 | DeductionRegister | GS_FI_DeductionRegister
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | SrcDocType | 来源类型 | 扣款登记来源类型枚举 | 手工/返工单/出运发票费用单
|  |  | SrcOrg | 来源组织 | 组织机构
|  |  | SrcDocNo | 来源单号 | 字符串
|  |  | SrcDocID | 来源单据ID | 长整数
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | DRObject | 扣款对象 | 扣款对象枚举 | 客户/供应商
|  |  | Customer | 客户 | 客户
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商
|  |  | DROrg | 扣款组织 | 组织机构
|  |  | DRMoney | 扣款金额 | 十进制数
|  |  | DRReason | 扣款原因 | 扣款原因枚举
|  |  | DRAssess | 扣款依据 | 字符串
|  |  | RegisterOrg | 开单组织 | 组织机构
|  |  | RegisterDept | 开单部门 | 部门
|  |  | RegisterBy | 开单人 | 字符串
|  |  | RegisterDate | 开单日期 | 日期
|  |  | Buyer | 采购员 | 业务员
|  |  | Status | 单据状态 | 通用单据状态枚举
|  |  | DRStatus | 扣款状态 | 扣款状态枚举 | 未扣款\部分扣款\业务关闭 |  | 无必要，暂时不用处理此字段逻辑；
|  |  | LastDRDate | 最后一次扣款日期 | 日期
|  |  | SumDRMoney | 累计已扣款金额 | 十进制数
|  |  | Meno | 备注 | 字符串
|  |  | DocumentType | 单据类型 | 扣款登记单据类型
|  |  | SubmitBy | 提交人 | 字符串
|  |  | SubmitOn | 提交时间 | 日期时间
|  |  | ApprovedBy | 审核人 | 字符串
|  |  | ApprovedOn | 审核时间 | 日期时间
|  |  | UnApprovedOn | 弃审时间 | 日期时间
|  |  | UnApprovedBy | 弃审人 | 字符串
|  |  | WFOriginalState | 之前状态 | 整数
|  |  | WFCurrentState | 当前状态 | 整数
2、 | 业务流程
| ① | 手工录入 --> 扣款登记
| ② | 返工单 --> 扣款登记 (自动推送，生单后已审核，不可改)
| ② | 出运发票费用单(代收代付类型的费用) --> 扣款登记 (自动推送，生单后已审核，不可改)
3、 | BE事件
| 3.1、 | 默认值
开单组织 默认为 当前组织；
开单人 默认 = 当前登录人
开单日期 默认 = 当前登录日期
| 3.2、 | 校验
已扣款数量不允许大于扣款登记数量；
4、 | SV
| 4.1 | 创建扣款登记服务（原有BP弃用）
|  | 入口： | List<扣款登记BE>
|  | 出口： | List<UFIDA.U9.CBO.Pub.Controller.CommonArchiveDataDTO> (UFIDA.U9.CBO.PubSV.dll)
CommonArchiveDataDTO 中 ID 赋值为单据ID、Code和Name赋值为单据编号
|  | 实现： | 开Session，保存；
默认值等处理，在BE中做即可；
（判断 来源!=手工，那么 赋值一些默认值）
例如， 来源单据类型 = 出运费用时，扣款对象 = 客户； 来源单据类型 = 返工单时，扣款对象=供应商；
还有，可以写 来源单据类型 = 发运/返工 时 状态=审核(因为转过来都为审核态) 等等
5、 | UI
默认值(如是实体信息应该是调用BP查询出对应编码的实体的ID、Code、Name及其他携带字段)：
单据状态 默认 = 开立；
日期 默认 = 当前登录日期；
来源类型 默认 = 手工创建； （UFIDA.U9.Cust.GS.FI.EnumBE.DRSrcDocTypeEnumData.Hand）
关联控件：
币种 = 客户.币种 或者 供应商.币种；
金额 绑定币种的 精度、币符 等；同样，客户、供应商也会携带出，币种对应的 精度、币符等信息，关联绑定到 金额上；
动作按钮：
暂无， （返工单、发运费用单，都是审核后自动创建扣款明细的）

## 扣款登记单据类型
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 扣款单据类型 | DeductionRegisterDocType | GS_FI_DeductionRegisterDocType | 单据类型基类
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 扣款单据类型 | DeductionRegisterDocType | GS_FI_DeductionRegisterDocType
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注

## 预付款通知单
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 预付款通知单 | PrePayment | GS_FI_PrePayment | 单据基类
|  |  | 预付款通知单行 | PrePaymentLine | GS_FI_PrePaymentLine
|  |  | 扣款登记明细行 | PrePaymentDRDetail | GS_FI_PrePaymentDRDetail
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 预付款通知单头 | PrePayment | GS_FI_PrePayment
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | PrePaymentLines | 预付款通知单行 | 集合<预付款通知单行>
|  |  | DocumentType | 单据类型 | 预付款通知单单据类型
|  |  | SrcDocType | 来源类型 | 预付款通知单来源类型枚举
|  |  | Status | 单据状态 | 通用单据类型枚举
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | AccountPeriod | 记账期间 | 账薄会计期间
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商
|  |  | Dept | 采购部门 | 部门
|  |  | Buyer | 采购员 | 业务员
|  |  | PrePayDate | 预计付款日期 | 日期
|  |  | POOrg | 采购组织 | 组织机构
|  |  | Memo | 备注 | 字符串
|  |  | IsReview | 复核 | 布尔
|  |  | ReviewBy | 复核人 | 字符串
|  |  | ReviewOn | 复核时间 | 日期时间
|  |  | IsFinal | 终审 | 布尔
|  |  | FinalBy | 终审人 | 字符串
|  |  | FinalOn | 终身时间 | 日期时间
|  |  | IsPayment | 已付款 | 布尔
|  |  | PaymentBy | 付款人 | 字符串
|  |  | PaymentOn | 付款时间 | 日期时间
|  |  | SubmitBy | 提交人 | 字符串
|  |  | SubmitOn | 提交时间 | 日期时间
|  |  | ApprovedBy | 审核人 | 字符串
|  |  | ApprovedOn | 审核时间 | 日期时间
|  |  | UnApprovedBy | 弃审人 | 字符串
|  |  | UnApprovedOn | 弃审时间 | 日期时间
|  |  | IsRefund | 退款 | 布尔
|  |  | RefundBy | 退款人 | 字符串
|  |  | RefundOn | 退款时间 | 日期时间
|  |  | SrcPrePayDocNo | 来源预付款通知单号 | 字符串
|  |  | SrcPrePayDocID | 来源预付款通知ID | 长整数
|  |  | WFOriginalState | 之前状态 | 整数
|  |  | WFCurrentState | 当前状态 | 整数
|  |  | PaymentType | 付款类型 | 枚举( 蓝字 0 /红字 1 ) |  |  | (新增字段)
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 预付款通知单行 | PrePaymentLine | GS_FI_PrePaymentLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | PrePayment | 预付款通知单 | 预付款通知单
|  |  | PrePaymentDRDetails | 扣款登记明细行 | 集合<扣款登记明细行>
|  |  | LineNum | 行号 | 整数
|  |  | SrcPO | 采购订单 | 采购订单
|  |  | PrePayMoney | 预付金额 | 十进制数
|  |  | DRMoney | 扣款金额 | 十进制数
|  |  | ActualMoeny | 实付金额 | 十进制数
|  |  | SumApplyMoney | 已核销金额 | 十进制数
|  |  | SumRedFlushMoney | 已红冲金额 | 十进制数
|  |  | SumMoveMoney | 已挪出金额 | 十进制数
|  |  | SrcMoveDocNo | 挪入来源单号 | 字符串 | 已废弃，改为挪用子表；
|  |  | SrcMoveDocID | 挪入来源单ID | 长整数
|  |  | SrcMoveLineNum | 挪入来源单行号 | 整数
|  |  | SrcMoveLineID | 挪入来源单行ID | 长整数
|  |  | SrcPrePayLineID | 来源蓝字付款通知单行ID | 长整数
|  |  | SrcPrePayLineNum | 来源蓝字付款通知单行号 | 整数
|  |  | Memo | 备注 | 字符串 | 原有字段错误，改为Memo
|  |  | DescFlexSegments | 描述性弹性域 | 实体扩展字段集合
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 扣款登记明细行 | PrePaymentDRDetail | GS_FI_PrePaymentDRDetail
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | PrePaymentLine | 预付款通知单行 | 预付款通知单行
|  |  | LineNum | 行号 | 整数
|  |  | DescFlexSegments | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合
|  |  | SrcDocOrg | 来源组织 | 组织机构
|  |  | SrcBusDate | 来源单据业务日期 | 日期
|  |  | SrcDocID | 来源单据ID | 长整数
|  |  | SrcDocNo | 来源单号 | 字符串
|  |  | SumDRMoney | 扣款金额 | 十进制数
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | DRMoney | 本次扣款金额 | 十进制数
|  |  | Memo | 备注 | 字符串
|  | 单据名(新增) | 实体 | 表名
|  | 预付款行挪用明细 | PrePaymentLineMoveDetail | GS_FI_PrePaymentLineMoveDetail
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | PrePaymentLine | 预付款通知单行 | 预付款通知单行
|  |  | LineNum | 行号 | 整数
|  |  | DescFlexSegments | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合
|  |  | SrcMoveDocNo | 挪用单号 | 字符串
|  |  | SrcMoveDocID | 挪用单ID | 长整数
|  |  | MoveMoney | 挪用金额 | 十进制数
|  |  | Memo | 备注 | 字符串
2、 | 业务流程
|  | 采购订单 | --> 预付款通知单 | -->请款单
|  | 扣款 | --> 补充到预付款通知单
| 2.1 | 采购订单(采购管理-采购订单) --> 预付款通知单
采购订单 整单金额 分批转 预付款通知单 （不是行对应，是整单金额 对应，可分批）
上下游关系为： 采购订单-->预付款通知单行 ； 订单头金额 与 预付款通知单金额之间 有回写逻辑；
|  |  | 回写字段 | 采购订单头.
|  |  | 已预付金额 | 私有段3
|  |  | 预付已核销金额 | 私有段4
|  |  | 预付红冲金额 | 私有段5
|  |  | 预付挪出金额 | 私有段6
|  |  | 预付挪入金额 | 私有段7 | 现系统无，需增加
|  |  | 采购订单总金额 | (实时汇总行金额计算)
| 2.2 | 预付款通知单 (复审) --> 请款单 (财务-应付-请款)
请款单 （请款用途=预付款）
| 2.3 | 预付款 --> 预付款红冲
| 2.3 | 预付款挪出：
2、实体事件
| 2.1 | 默认值
实付金额=预付金额-扣款金额
扣款金额=扣款登记.扣款金额-扣款登记.已扣款金额
预付金额默认等于可付金额，但不允许大于可付金额
业务日期、预计付款日期默认等于当前日期，可改
可付款金额=总金额-预付单金额-付款金额+预付扣回金额+已红冲金额+预付挪出金额-预付挪入金额
已红冲金额=采购订单.已红冲金额-实付金额
可挪出金额=实付金额-挪出金额-已核销金额
挪出金额=挪出金额+本次挪出金额(预付款通知单行）
可退款金额=实付金额-已核销金额-已红冲金额-挪出金额
| 2.2 | 校验
预付金额不允许大于来源采购订单总金额-预付单金额-付款金额+预付扣回金额+已红冲金额+预付挪出金额-预付挪入金额
供应商扣款登记.扣款金额=0，扣款状态=未扣款
预付款日期不允许小于业务日期，记账期间等于预付款日期中的年+月所对应的记账期间，不允许改
挪出金额不允许大于可挪出金额
本次退款金额为0，点击【确认红冲】时，系统认定为本次不进行红冲
| 2.3 | 增删改后的 关联单据更新；
3. 页面按钮动作：
1、【批量预付】，弹出拉单查询界面：供应商必须录入，以保证一个供应商只能对应一个预付款单。
多张采购订单 ， 生成一张 预付款单 （采购订单头 成为 预付款单的 行）
按照采购订单号显示与控制，原合同金额、已预付总金额（已扣（核销）预付金额、已预付金额余额）实际付款金额、实际扣款金额（减合同金额）、合同余额、本次可预付金额、本次实际预付。
2、【】
2、【确认挪入】，校验预付款通知单行中的本次挪出金额必须等于勾选的采购订单中本次挪入金额的合计。
3、【确认红冲】，根据录入的单据类型的业务类型，生成一张已审核状态的预付款通知单，并记录来源单据信息。
4、【确认退款】，生成一张单据类型中业务类型为“应收借项账户单”的开立的应收单（一期一阶段一批暂不实现），应收单生成后，调用系统的应收单提交、审核API服务提交和审核当前应收单。
5、【批量预付】，弹出拉单查询界面：供应商必须录入，以保证一个供应商只能对应一个预付款单。
多张采购订单 ， 生成一张 预付款单 （采购订单头 成为 预付款单的 行）
按照采购订单号显示与控制，原合同金额、已预付总金额（已扣（核销）预付金额、已预付金额余额）实际付款金额、实际扣款金额（减合同金额）、合同余额、本次可预付金额、本次实际预付。
6、【请款确认】，生成请款确认单，请款确认单审核后，生成一张已审核的付款单---标准产品逻辑。
7、【红冲】，弹出红冲界面。
4、 | 页面控制
行预付金额允许修改，扣款金额不允许修改； 扣款子行 扣款金额允许修改；
单据类型返回，带出付款类型；
付款类型只读，不允许修改；
说明： | 采购订单、销售订单，在很多客户那里都是 采购合同、销售合同，所以有时候写 合同、合同号、合同金额，都是指 订单的信息；

## 预付款通知单单据类型
0、 | 总体
|  |  | 单据表 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 预付款单据类型 | PrePaymentDocType | GS_FI_PrePaymentDocType | 单据类型基类
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名： | 实体 | 表名
|  | 预付款单据类型 | PrePaymentDocType | GS_FI_PrePaymentDocType
|  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  | BusType | 业务类型 | 付款通知单业务类型枚举（蓝字 0 / 红字-红冲 1 / 红字-退款 2 ）
|  | PayReqDocType | 请款单单据类型 | 付款请款单据类型设置
|  | PaymentType | 付款类型 | 枚举( 蓝字 0 /红字 1 ) |  |  | (新增字段)
2、 | 校验
付款类型 = 0 ，业务类型 必须 = 0
付款类型 = 1 ，业务类型 必须 = 1 或者 2

## 业务员奖金单据类型
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 业务员奖金单据类型 | BonusOperatorDocType | GS_FI_BonusOperatorDocType | 单据类型基类
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 业务员奖金单据类型 | BonusOperatorDocType | GS_FI_BonusOperatorDocType
|  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  | BuzType | 业务类型 | 奖金计算业务员类型

## 业务员奖金
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 包装业务员奖金头 | BonusPackagingDoc | GS_FI_BonusPackagingDoc | 单据基类
|  |  | 包装业务员奖金行 | BonusPackagingDocLine | GS_FI_BonusPackagingDocLine
|  |  | 包装业务员奖金明细行 | BonusPackagingDocSubLine | GS_FI_BonusPackagingDocSubLine
|  |  | 产品采购业务员奖金头 | BonusProductDoc | GS_FI_BonusProductDoc | 单据基类
|  |  | 产品采购业务员奖金行 | BonusProductDocLine | GS_FI_BonusProductDocLine
|  |  | 产品采购业务员奖金明细行 | BonusProductDocSubLine | GS_FI_BonusProductDocSubLine
|  |  | 奖金计算记录 | BonusCalculateRecord | GS_FI_BonusCalculateRecord
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 包装业务员奖金头 | BonusPackagingDoc | GS_FI_BonusPackagingDoc
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | BonusPackagingDocLine | 包装业务员奖金行 | 集合<包装业务员奖金行>
|  |  | DocumentType | 单据类型 | 业务员奖金单据类型
|  |  | AccountPeriod | 记账期间 | 会计日历
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | Status | 状态 | 通用单据状态枚举
|  |  | Oprator | 制单人 | 字符串
|  |  | OprateDate | 制单日期 | 日期时间
|  |  | Demo | 备注 | 字符串
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 包装业务员奖金行 | BonusPackagingDocLine | GS_FI_BonusPackagingDocLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | BonusPackagingDoc | 包装业务员奖金 | 包装业务员奖金
|  |  | DocLineNo | 行号 | 整数
|  |  | Operators | 业务员 | 业务员
|  |  | Department | 部门 | 部门
|  |  | SumPayment | 付款单总额 | 十进制数
|  |  | BonusPackagingDocSubLine | 包装业务员奖金明细行 | 集合<包装业务员奖金明细行>
|  |  | BonusTotal | 奖金合计 | 十进制数
|  |  | DescFlexField | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合
|  |  | LineDemo | 行备注 | 字符串
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 包装业务员奖金明细行 | BonusPackagingDocSubLine | GS_FI_BonusPackagingDocSubLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | BonusPackagingDoc | 包装业务员奖金行 | 包装业务员奖金行
|  |  | DocLineNo | 行号 | 整数
|  |  | Operators | 业务员 | 业务员
|  |  | Department | 部门 | 部门
|  |  | PaymentRowCount | 付款单行数 | 整数
|  |  | CategoryCoefficient | 类别系数 | 新产品系数
|  |  | CustomerCoefficient | 客户难度系数 | 十进制数
|  |  | PaymentMey | 取款单小类金额 | 十进制数
|  |  | ItemCoefficient | 小类奖金系数 | 十进制数
|  |  | Bonus | 奖金金额 | 十进制数
|  |  | ExpectMey | 预期奖金 | 十进制数
|  |  | PaymentDoc | 付款通知单 | 付款通知单
|  |  | PaymentDocNo | 付款单号 | 字符串
|  |  | Item | 料品 | 料品
|  |  | SrcDocLineNo | 来源付款行号 | 整数
|  |  | DescFlexField | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合
|  |  | SrcPO | 来源采购订单 | 采购订单
|  |  | SrcPODocNo | 来源采购订单号 | 字符串
|  |  | SubLineDemo | 备注 | 字符串
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 产品采购业务员奖金头 | BonusProductDoc | GS_FI_BonusProductDoc | 单据基类
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | DocumentType | 单据类型 | 业务员奖金单据类型
|  |  | AccountPeriod | 记账期间 | 会计日历
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | Status | 状态 | 通用单据状态枚举
|  |  | Oprator | 制单人 | 字符串
|  |  | OprateDate | 制单日期 | 日期时间
|  |  | BonusProductDocLine | 产品采购业务员奖金行 | 集合<产品采购业务员奖金行>
|  |  | Demo | 备注 | 字符串
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 产品采购业务员奖金行 | BonusProductDocLine | GS_FI_BonusProductDocLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | BonusProductDoc | 产品采购业务员奖金 | 产品采购业务员奖金
|  |  | DocLineNo | 行号 | 整数
|  |  | Operators | 业务员 | 业务员
|  |  | Department | 部门 | 部门
|  |  | SumPayment | 付款单总额 | 十进制数
|  |  | SumPerformance | 业绩单总额 | 十进制数
|  |  | ProductBonusTotal | 新产品奖金合计 | 十进制数
|  |  | DepreciateBonusTotal | 降价奖金合计 | 十进制数
|  |  | BonusTotal | 奖金合计 | 十进制数
|  |  | DescFlexField | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合
|  |  | BonusProductDocSubLine | 产品采购业务员奖金明细行 | 集合<产品采购业务员奖金明细行>
|  |  | LineDemo | 备注 | 字符串
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 产品采购业务员奖金明细行 | BonusProductDocSubLine | GS_FI_BonusProductDocSubLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | BonusProductDocLine | 产品采购业务员奖金行 | 产品采购业务员奖金行
|  |  | DocLineNo | 行号 | 整数
|  |  | Operators | 业务员 | 业务员
|  |  | Department | 部门 | 部门
|  |  | Payment | 付款单金额 | 十进制数
|  |  | ProductCoefficient | 产品系数 | 新产品系数
|  |  | NewProductCoefficient | 新产品系数 | 新产品系数
|  |  | PracticalRcvTime | 实际入库时间 | 日期时间
|  |  | DeliveryTime | 应交货日期 | 日期
|  |  | DeliveryExpect | 交付预期 | 十进制数
|  |  | DegradationCoefficient | 降价系数 | 十进制数
|  |  | Bonus | 奖金金额 | 十进制数
|  |  | PaymentDoc | 付款通知单 | 付款通知单
|  |  | PaymentDocNo | 付款单号 | 字符串
|  |  | Item | 料品 | 料品
|  |  | SrcDocLineNo | 来源行号 | 整数
|  |  | DescFlexField | 实体扩展类型 | 实体扩展类型集合
|  |  | SubLineDemo | 备注 | 字符串
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 奖金计算记录 | BonusCalculateRecord | GS_FI_BonusCalculateRecord
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | SourceType | 来源类型 | 奖金计算业务员类型
|  |  | SOBAccountingPeriod | 账薄会计期间 | 账薄会计期间
|  |  | Oprator | 操作人 | 字符串
|  |  | OprateTime | 操作时间 | 日期时间
|  |  | PeriodStatus | 期间状态 | 会计期间状态
|  |  | Org | 组织结构 | 组织机构
|  |  | OperatorBonus | 业务员奖金单号 | 字符串
|  |  | RepairOperatorBonus | 补算业务员奖金单号 | 字符串

## 付款通知单
0、 | 总体
|  |  | 单据表 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 付款通知单 | Payment | GS_FI_Payment | 单据基类
|  |  | 付款通知单行 | PaymentLine | GS_FI_PaymentLine
|  |  | 扣款明细 | PaymentDRDetail | GS_FI_PaymentDRDetail
|  |  | 预付核销行 | PaymentApplyLine | GS_FI_PaymentApplyLine
|  |  | 付款通知单汇总行 | PrePaymentSumLine | GS_FI_PrePaymentSumLine
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 付款通知单头 | Payment | GS_FI_Payment
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | PaymentLine | 付款通知单行 | 集合<付款通知单行> | 手动选择，单据类型中标识扣款是按照行扣款还是按照单头扣款
|  |  | PaymentDRDetail | 付款通知单扣款明细 | 集合<付款通知单扣款明细> | 后台字段，默认为当前组织
|  |  | DocumentType | 单据类型 | 付款通知单单据类型
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | Status | 单据状态 | 通用单据状态枚举 | 开立，审核中，已审核，复核关闭，挂账关闭，付款关闭，复核解批，挂账解批，付款解批
|  |  | AccountPeriod | 记账期间 | 账簿会计期间
|  |  | Operators | 业务员 | 业务员
|  |  | Dept | 部门 | 部门
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商
|  |  | IsTax | 价格含税 | 布尔
|  |  | PayOrg | 付款组织 | 组织机构 | 付款组织不允许为空，当外采时，付款组织为采购订单上的采购组织，当内采的时为拉单时，录入的付款组织
|  |  | RecOrg | 收款组织 | 组织机构 | 当为内采时，收款组织为空
|  |  | TaxSchedule | 税组合 | 税组合
|  |  | DrawBackRate | 退税率 | 十进制数
|  |  | POType | 内/外采 | 内/外采 | 内采，外采
|  |  | APAccrueTerm | 立账条件 | 应付立账条件
|  |  | PayTerm | 付款条件 | 付款条件
|  |  | SumPayMoney | 应付条件 | 十进制数
|  |  | SumDRMoney | 扣款条件 | 十进制数
|  |  | SumPreMoney | 预付总额 | 十进制数
|  |  | SumActualMoeny | 实付总额 | 十进制数
|  |  | IsPrint | 打印 | 布尔 | 打印后反写
|  |  | IsReview | 复核 | 布尔 | 复核后反写
|  |  | ReviewBy | 复核人 | 字符串
|  |  | ReviewOn | 复核时间 | 日期时间
|  |  | IsBill | 挂账 | 布尔 | 应付单审核后反写
|  |  | BillBy | 挂账人 | 字符串
|  |  | BillOn | 挂账时间 | 日期时间
|  |  | IsPay | 付款 | 布尔 | 应付单产生付款单后反写
|  |  | PayBy | 付款人 | 字符串
|  |  | PayOn | 付款时间 | 日期时间
|  |  | ChangeCount | 变更次数 | 整数
|  |  | IsRed | 红冲 | 布尔
|  |  | RedBy | 红冲人 | 字符串
|  |  | RedOn | 红冲时间 | 日期时间
|  |  | Meno | 备注 | 字符串
|  |  | SrcPaymentDocNo | 来源付款通知单号 | 字符串 | 来源的蓝字付款通知单单号
|  |  | SrcPaymentDocID | 来源付款通知单ID | 长整数 | 来源的蓝字付款通知单ID
|  |  | UnApprovedBy | 弃审人 | 字符串
|  |  | UnApprovedOn | 弃审时间 | 日期时间
|  |  | SubmitBy | 提交人 | 字符串
|  |  | SubmitOn | 提交时间 | 日期时间
|  |  | ApprovedBy | 审核人 | 字符串
|  |  | ApprovedOn | 审核时间 | 日期时间
|  |  | SumInvoiceMoney | 开票总金额 | 十进制数
|  |  | IsRefund | 退款 | 布尔
|  |  | WFOriginalState | 之前状态 | 整数
|  |  | WFCurrentState | 当前状态 | 整数
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 付款通知单行 | PaymentLine | GS_FI_PaymentLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | Payment | 付款通知单 | 付款通知单
|  |  | PaymentDRDetail | 付款通知单扣款明细 | 集合<付款通知单扣款明细>
|  |  | PaymentApplyLine | 预付核销行集合<预付核销行>
|  |  | LineNum | 行号 | 整数 | 自动以10的倍数增长
|  |  | SrcDocType | 来源类型 | 付款通知单来源类型枚举 | 扣款登记
|  |  | InvoiceGroupNo | 发票号
|  |  | ItemMaster | 料品 | 料品
|  |  | Lot | 批号 | 批号
|  |  | PayQty | 数量 | 十进制数
|  |  | FinallyPrice | 单价 | 十进制数
|  |  | NetFinallyPrice | 未税单价 | 十进制数
|  |  | TotalMoney | 应付金额 | 十进制数
|  |  | NetTotalMoney | 应付金额（未税） | 十进制数
|  |  | DRMoney | 扣款金额 | 十进制数
|  |  | NetMoney | 扣款金额（未税） | 十进制数
|  |  | ApplyMoney | 核销金额 | 十进制数
|  |  | NetApplyMoney | 核销金额（未税） | 十进制数
|  |  | ActualMoeny | 实付金额 | 十进制数
|  |  | NetActualMoeny | 实付金额（未税) | 十进制数
|  |  | UOM | 计量单位 | 计量单位
|  |  | BalanceDocNo | 结算单号 | 字符串
|  |  | InvoiceNo | 发票号
|  |  | CustomerNo | 客户订单号 | 字符串
|  |  | SrcDocNo | 来源单号 | 字符串
|  |  | SrcDocID | 来源单据ID | 长整数
|  |  | SrcDocLineID | 来源行ID | 长整数
|  |  | SrcLineNum | 来源行号 | 整数
|  |  | PODocNo | 来源采购单号 | 字符串
|  |  | PODocID | 来源采购订单ID | 长整数
|  |  | POLineID | 来源采购订单号ID | 长整数
|  |  | POLineLineNum | 来源采购订单行号 | 整数
|  |  | POShipLineID | 来源采购订单计划行ID | 长整数
|  |  | POShipLineNum | 来源采购订单计划行号 | 整数
|  |  | ExportCost | 换汇成本 | 十进制数
|  |  | DollarMoney | 美元金额 | 十进制数
|  |  | InvoiceItemName | 开票品名 | 字符串
|  |  | InvoiceQty | 开票数量 | 十进制数
|  |  | InvoicePrice | 开票单价 | 十进制数
|  |  | InvoiceMoney | 开票金额 | 十进制数
|  |  | InvoiceUOM | 开票单位 | 计量单位
|  |  | HSCode | HS编码 | 海关
|  |  | Meno | 备注 | 字符串
|  |  | SumLineID | 汇总页签ID | 长整数
|  |  | SumLineLineNum | 汇总页签行号 | 整数
|  |  | SrcPaymentLineID | 来源付款通知单行 | 长整数
|  |  | SrcPaymentLineNum | 来源付款通知单行号 | 整数
|  |  | DescFlexField | 实体扩展字段集合 | 实体扩展字段集合
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 扣款明细 | PaymentDRDetail | GS_FI_PaymentDRDetail
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | Payment | 付款通知单 | 付款通知单
|  |  | PaymentLine | 付款通知单行 | 付款通知单行
|  |  | LineNum | 行号 | 整数
|  |  | DeductionRegister | 来源扣款登记单 | 扣款登记
|  |  | ThisDRMoney | 本次扣款金额 | 十进制数
|  |  | Meno | 备注 | 字符串
|  |  | SrcDocumentType | 扣款登记单据类型 | 扣款登记单据类型
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 预付核销行 | PaymentApplyLine | GS_FI_PaymentApplyLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注 | 校验
|  |  | PaymentLine | 付款通知单行 | 付款通知单行 |  |  | 核销金额不允许大于预付款通知单行
|  |  | LineNum | 行号 | 整数 |  |  | 实付金额-已红冲金额-已挪出金额-已核销金额
|  |  | SrcDocumentType | 预付款单价类型 | 预付款通知单单据类型 |  |  | 本次核销金额的合计不允许大于付款通知单行.应付金额
|  |  | PrePaymentLine | 预付款通知单行 | 预付款通知单行 |  |  | 预付款通知单行.实付金额-已红冲金额-已挪出金额-已核销金额>0；
|  |  | PrePayment | 预付款通知单 | 预付款通知单
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商
|  |  | SrcPO | 来源采购订单 | 采购订单
|  |  | PrePayMoney | 预付金额 | 十进制数
|  |  | ApplyMoney | 本次核销金额 | 十进制数
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  | 单据名： | 实体 | 表名
|  | 付款通知单汇总行 | PrePaymentSumLine | GS_FI_PrePaymentSumLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注 | 【汇总】按钮在复审前允许操作或者重复操作
|  |  | LineNum | 行号 | 整数 |  |  | 汇总页签与付款通知单行之间的关系
|  |  | InvoiceItemName | 开票品名 | 字符串
|  |  | InvoiceUOM | 开票单位 | 计量单位
|  |  | InvoiceQty | 开票数量 | 十进制数
|  |  | InvoicePrice | 开票单价 | 十进制数
|  |  | InvoiceMoney | 开票金额 | 十进制数
|  |  | Meno | 备注 | 备注
2、 | 实体事件
| 2.1、 | 默认值
实付金额=应付金额-预付扣款金额-扣款金额
红冲金额录入后，反算红冲数量=红冲金额/红冲单价
单价= GJ/ZJ的外部成品采购单价*（1+毛利系数）
KJ内部采购结算单价=（GJ的工具子件采购单价+纸箱纸卡采购+泡壳采购价或泡壳定额价格【泡壳的价格计算公式】+定额人工费） *（1+毛利系数）
供应商=调出组织（需要根据组织的名称转换成供应商档案，一般为浙江巨星和巨星工具）
开票金额合计=sum(行.应付金额-行.扣款金额)
| 2.2、 | 校验 |  | 拉单 | 拉单查询的数据来源必输：入库单（分为直接查入库单和通过出运发票号关联查入库单）、调拨单、委外收货单，付款组织 |  |  |  | 3.12红冲 | 行页签中反算出来的红冲数量必须小于入库数量-已制付款单数量-退货数量
拉单前，单据类型必须录入
拉单查询前，付款组织必须做为查询条件
拉单后，单据类型不允许修改；
收货单.收货类型=委外收货 or 收货单.收货类型=标准收货
可立账的数量大于0，则加载数据，否则不加载
出运可付款数量大于实际收货数量，则以实际收货数量-已制付款单数量，否则取出运数量-已制付款单数量
|  |  |  | 保存 | 如果单头扣款记录大于0，则单头的本次扣款合计不允许大于sum(付款通知单行.应付金额)-（付款通知单行数/100）；
如果单行扣款记录大于0，则单行中的本次扣款合计必须少于对应的付款通知单行.应付金额；
| 2.3、 | 增删改后的 关联单据更新；

## 付款通知单单据类型
0、 | 总体
|  |  | 单据表 | 实体 | 表名 | 继承于
|  |  | 付款通知单单据类型 | PaymentDocType | GS_FI_PaymentDocType | 单据类型基类
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据表 | 实体名： | 表名：
|  | 付款通知单单据类型 | PaymentDocType | GS_FI_PaymentDocType
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | BusType | 业务类型 | 付款通知单业务类型枚举 | 付款通知单复核创建应付单时，对应的应付单单据类型
|  |  | IsShipPay | 按出运发票付款 | 布尔 | 蓝字\红字-退款\红字-红冲
|  |  | APDocType | 应付单单据类型 | 应付单据类型 | 当被勾选时，拉单查询数据走批号装配关系表
|  |  | IsDrawBack | 退税 | 布尔 | 后台字段，保存时自动赋值当前组织
2、 | 实体事件
| 2.1、 | 默认值
| 2.2、 | 校验
| 2.3、 | 增删改后的 关联单据更新；
业务类型为红字-借项调整时：将数量和金额红冲回去，重新开去蓝字付款通知单；

## 成本结算单
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 成本计算单头 | CostStatementBill | GS_FI_CostStatementBill
|  |  | 成本结算单行 | CostStatementBillLine | GS_FI_CostStatementBillLine
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 成本结算单头 | CostStatementBill | GS_FI_CostStatementBill
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | DocumentStatus | 单据状态 | 枚举 | 开工，审核中，已审核
|  |  | SettlementNumber | 结算单号 | 发票号档案 | 允许手工录入，发票小号
|  |  | TotalAmountPayable | 应付总金额 | 十进制
|  |  | TotalAmountPaid | 实付总金额 | 十进制
|  |  | AggregateAmountPaid | 实收汇总金额 | 十进制
|  |  | Balance | 余额 | 十进制 | 实收总金额—收汇总金额
|  |  | Salesman | 业务员 | 业务员档案
|  |  | Department | 部门 | 部门档案
|  |  | BusinessDate | 业务日期 | 日期时间
|  |  | AmountPayableDollars | 应付美元金额 | 十进制
|  |  | Balance | 余额 | 十进制
|  |  | NumberOfChanges | 变更次数 | 变更次数档案
|  |  | AccountingOrganization | 核算组织 | 组织
|  |  | CustomsAmount | 报关金额 | 十进制
|  |  | Remarks | 备注 | 字符
|  |  | ExtensionField | 可扩展字段 | 可扩展字段集合
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 成本结算单行 | CostStatementBillLine | GS_FI_CostStatementBillLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | LineNum | 行号 | 整数
|  |  | PaymentNotice | 付款通知单 | 付款通知单主键 | 手动选择
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商档案 | 根据付款通知单带出
|  |  | InsideAndOutsideTheMining | 内外采 | 内外采枚举 | 根据付款通知单带出
|  |  | MaterialCode | 物料编码 | 物料档案
|  |  | MaterialName | 物料名称 | 物料档案 | 根据物料编码带出
|  |  | InvoiceName | 开票品名 | 品名档案 | 根据付款通知单带出
|  |  | BatchNumber | 批号 | 字符 | 根据付款通知单带出
|  |  | Number | 数量 | 整数 | 根据付款通知单带出
|  |  | UnitOfMeasurement | 计算单位 | 单位 | 根据付款通知单带出
|  |  | UnitPrice | 单价 | 十进制
|  |  | AmountPayable | 应付金额 | 十进制 | 根据付款通知单带出
|  |  | AmountPaid | 实付金额 | 十进制 | 根据付款通知单带出
|  |  | ShouldAmountOfForeignExchange | 应收汇金额 | 十进制 | 手工录入
|  |  | Balance | 余额 | 十进制 | 实付金额—应收汇金额
|  |  | AmountDollar | 美金金额 | 十进制
|  |  | TaxRebateRate | 退税率 | 十进制 | 预留4位小数，百分比显示模式
|  |  | SourceType | 来源类型 | 枚举
|  |  | Accounting | 已记账 | 布尔
|  |  | AccountingPeriod | 记账期间 | 会计期间
|  |  | Confirmed | 已确认 | 布尔 | 点（确认）后，标识为True，并且财务可以入账做成本
|  |  | Confirm | 确认人 | 字符
|  |  | ConfirmTheDate | 确认日期 | 日期
|  |  | Remarks | 备注 | 字符
|  |  | ExtendedField | 扩展字段 | 扩展字段集合(拓展字段值集值）

## 成本结算调整单
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 成本结算调整单头 | CostAdjustmentBill | GS_FI_CostAdjustmentBillLine
|  |  | 成本结算调整单行 | CostAdjustmentBillLine | GS_FI_CostStatementBillLine
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 成本结算调整单头 | CostAdjustmentBill | GS_FI_CostAdjustmentBillLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | TypeOfDocument | 单据类型 | 成本结算类型
|  |  | AccountingPeriod | 记账期间 | 记账期间档案
|  |  | CostStatement | 成本结算单 | 成本结算单单头
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | TypeOfDocumen | 单据类型 | 枚举 | 开立，审核，已审核
|  |  | OddNumbers | 单号 | 字符
|  |  | TotalAmountPayable | 应付总金额 | 十进制
|  |  | Salesman | 业务员 | 业务员档案
|  |  | Department | 部门 | 部门档案
|  |  | BusinessDate | 业务日期 | 日期时间
|  |  | AmountDollar | 应付美元金额 | 十进制
|  |  | Balance | 余额 | 十进制
|  |  | NumberChanges | 变更次数 | 变更次数档案
|  |  | AccountingOrganization | 核算组织 | 组织档案
|  |  | ReportAmount | 报告金额 | 十进制
|  |  | Remarks | 备注 | 字符
|  |  | ExtensionField | 可拓展字段 | 可扩展字段集合
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 成本结算调整单行 | CostAdjustmentBillLine | GS_FI_CostStatementBillLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | LineNumber | 行号 | 整数 | 自动增长
|  |  | PaymentNotice | 付款通知单 | 付款通知单主键 | 手动选择
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商档案 | 根据付款通知单带出
|  |  | InsideAndOutsideTheMining | 内外采 | 内外采枚举 | 根据付款通知单带出
|  |  | MaterialCode | 物料编码 | 物料档案
|  |  | MaterialName | 物料名称 | 物料档案 | 根据物料编码带出
|  |  | InvoiceName | 开票品名 | 品名档案 | 根据付款通知单带出
|  |  | BatchNumber | 批号 | 字符 | 根据付款通知单带出
|  |  | Number | 数量 | 整数 | 根据付款通知单带出
|  |  | UnitMeasurement | 计量单位 | 单位 | 根据付款通知单带出
|  |  | UnitPrice | 单价 | 十进制
|  |  | AmountPayable | 应付金额 | 十进制
|  |  | AmountPaid | 实付金额 | 十进制
|  |  | DollarAmount | 美元金额 | 十进制
|  |  | TaxRebateRate | 退税率 | 十进制 | 预留四位数，百分比显示模式
|  |  | SourceType | 来源类型 | 枚举
|  |  | Accounting | 已记账 | 布尔
|  |  | Remarks | 备注 | 字符
|  |  | ExtendedField | 扩展字段 | 扩展字段集合
|  |  | CostClearinglineNumber | 成本结算单行号 | 整数

## 虚拟入库单
1、 | 实体及UI、列表
|  |  | 实体名： | 表名：
|  | 头 | VirtualOutboundOrder | GS_FI_VirtualOutboundOrder
|  | 行 | VirtualOutboundOrderLine | GS_FI_VirtualOutboundOrderLine
|  | 头 | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | TypeOfDocument | 单据类型 | 虚拟出入库 | 手工选择
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商档案
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | DocumentStatus | 单据状态 | 枚举 | 开立，审核中，已审核
|  |  | OddNumbers | 单号 | 字符串
|  |  | ReceivingPeople | 收料人 | 收料人档案
|  |  | Department | 部门 | 部门档案
|  |  | Remarks | 备注 | 字符
|  |  | BusinessDate | 业务日期 | 日期时间
|  |  | OpenFieldExpansion | 扩展字段 | 可扩展字段集合
|  | 行 | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | LineNumber | 行号 | 整数 | 自动增长
|  |  | SourceType | 来源类型
|  |  | SourcePO | 来源PO
|  |  | SourceLineNumber | 来源行号
|  |  | SourceOutsourcingOrders | 来源委外订单
|  |  | SourceLineNumberOutsourcingOrders | 来源委外订单行号
|  |  | MaterialGoods | 料品
|  |  | ProductName | 品名
|  |  | NumberStorage | 入库数量
|  |  | InventoryUnit | 库存单位 | 单位
|  |  | NumberVirtualLibrary | 虚拟已出库数量 | 十进制
|  |  | Note | 备注 | 字符
|  |  | ExtensibleField | 可扩展字段 | 可扩展字段集合

## 虚拟出库单
1、 | 实体及UI、列表
|  |  | 实体名： | 表名：
|  | 头 | VirtualSingleStorage | GS_FI_VirtualSingleStorage
|  | 行 | VirtualSingleStorageLine | GS_FI_VirtualSingleStorageLine
|  | 头 | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | DocumentType | 单据类型 | 虚拟入库类型 | 手工选择
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商档案
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | DocumentStatus | 单据状态 | 枚举 | 开立，审核中，已审核
|  |  | OddNumbers | 单号
|  |  | ReceivingPeople | 收料人 | 收料人档案
|  |  | Department | 部门 | 部门档案
|  |  | Remarks | 备注 | 字符
|  |  | BusinessDate | 业务日期 | 日期时间
|  |  | ExtensibleField | 可扩展字段 | 可扩展字段集合
|  | 行 | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | LineNumber | 行号 | 整数 | 自动增长
|  |  | ReceiptOutside | 委外收货 | 委外收货档案 | WMS推送过来
|  |  | SourceNumber | 来源单号 |  | 根据虚拟入库单拉式生成
|  |  | OutsourcingOrders | 委外订单 |  | WMS推送过来
|  |  | OutsourcingOrderNumber | 委外订单行号 |  | WMS推送过来
|  |  | SourcePO | 来源PO
|  |  | MaterialGoods | 料品 | 料品档案
|  |  | ProductName | 品名 | 料品档案
|  |  | NumberLibrary | 出库数量
|  |  | InventoryUnit | 库存单位
|  |  | Note | 备注
|  |  | ExtendedField | 扩展字段 | 扩展字段集合

## 虚拟出入库统计
1、 | 实体及UI、列表
|  |  | 实体名： | 表名：
|  | 头 | VirtualOutStorageStatistics | GS_FI_VirtualOutStorageStatistics
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | ForeignAffairs | 委外商 | 供应商档案
|  |  | MaterialGoods | 料品 | 料品档案
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商档案
|  |  | LineNumber | 行号 | 整数
|  |  | TotalNumberStorage | 累计入库数量 | 十进制
|  |  | TotalNumberOutbound | 累计出库数量 | 十进制
|  |  | Balance | 余额 | 十进制
|  |  | InventoryUnit | 库存单位 | 单位

## 业务收汇
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 业务收汇 | BusExchange | GS_FI_BusExchange
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体名： | 表名：
|  | 业务收汇 | BusExchange | GS_FI_BusExchange
|  | 头： | 字段 | 中文 | 类型 | 默认值 | 备注
|  |  | InvoiceGroup | 发票组
|  |  | ExchangeMoney | 收汇金额 | 十进制数
|  |  | ExchangeDate | 收回日期 | 日期
|  |  | ExchangeBy | 确认收汇人 | 字符串
|  |  | Org | 组织 | 组织机构

## 单据基类
继承于 | 单据基类 | UFIDA.U9.Base.Doc.Doc
| Org | 组织 | 组织机构
| DocNo | 单号 | 字符串
| BusinessDate | 日期 | 日期
| Version | 版本 | 整数
| DescFlexField | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合
| FlowInstance | 流程实例 | 流程实例
| PrintAmount | 打印次数 | 整数
| LatestPrintedDate | 最近打印日期 | 日期时间
| HoldReason | 挂起原因 | 挂起原因
| HoldUser | 挂起人 | 字符串
| HoldDate | 挂起时间 | 日期时间
| ReleaseReason | 解除原因 | 解除原因
| ReleaseUser | 解除人 | 字符串
| ReleaseDate | 解除时间 | 日期时间
| WorkFlowID | 工作流实例 | Guid
| StateMachineID | 状态机实例 | Guid
| Cancel | 终止 | 终止

## 单据类型基类
继承于 | 单据类型基类 | UFIDA.U9.Base.Doc.DocType
| Code | 编码 | 字符串
| Name | 名称 | 字符串
| ShortName | 简称 | 字符串
| Description | 描述 | 字符串
| BusinessType | 业务类型 | 业务类型
| Effective | 有效性 | 状态
| DescFlexField | 实体扩展字段 | 实体扩展字段集合
| Org | 组织 | 组织机构
| IsDocNoEditable | 自动生成编号是否可改 | 布尔
| IsSaveSubmit | 保存即提交 | 布尔
| NetPrinterName | 网络打印机名称 | 字符串
| MasterSite | 站点 | 字符串
| ApproveType | 审核方式 | 审核方式
| IsApprovingCanModify | 审核中可改 | 布尔
| DocHeaderSequenceStyle | 编号方式 | 单据头编号方式
| DocHeaderSequence | 编号规则 | 编码方案
| PrintStyle | 打印时机 | 打印时机
| PrintTemplate | 打印模板 | 打印模板
| IsCopyPrinted | 打印副本 | 布尔
| MaxAmountOfPrint | 最大打印份数 | 整数
| PrintMode | 打印方式 | 打印方式
| NetPrinterCode | 网络打印机编码 | 字符串
| IsCreatedByPush | 上游单据推出 | 布尔
| ConfirmType | 确认方式 | 确认方式
| WorkFlowCode | 工作流代号 | Guid
| IsRAMADoc | 审核中修改重核 | 布尔
| IsAMADoc | 审核后可改 | 布尔
| IsRMADoc | 审核后修改重核 | 布尔

## 费用付款通知单
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 费用付款通知单头 | PaymentCost | GS_FI_PaymentCost
|  |  | 费用付款通知单行 | PaymentCostLine | GS_FI_PaymentCostLine
费用付款通知单子行
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 费用付款通知单头 | PaymentCost | GS_FI_PaymentCost
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 规则与约束 | 备注
|  |  | DocumentType | 单据类型 | 费用付款通知单类型
|  |  | CostType | 费用类型 | 可扩展枚举 | 客户费用，运费，杂费
|  |  | Currency | 币种 | 币种
|  |  | Status | 单据状态 | 枚举 | 开立，审核，已审核
|  |  | DocNo | 单号 | 字符
|  |  | AccountingPeriod | 会计期间 | 会计期间档案
|  |  | Salesman | 业务员 | 业务员档案
|  |  | CalcDept | 部门 | 部门档案
|  |  | Date | 日期 | 日期时间
|  |  | Payee | 收款人 | 收款人档案
|  |  | Customer | 客户 | 客户档案
|  |  | Supplier | 供应商 | 供应商档案
|  |  | BusinessOrg | 业务组织 | 组织档案 | 手工录入
|  |  | PaymentType | 支付类型 | 可扩展枚举
|  |  | Generated | 已生成请款 | 布尔
|  |  | Pay | 已付款 | 布尔
|  |  | Meno | 备注 | 字符
|  |  | Reviewer | 复核人 | 字符串
|  |  | ReviewDate | 复核日期 | 日期时间
|  |  | Submit | 提交人 | 字符串
|  |  | SubmitDate | 提交日期 | 日期时间
|  |  | Audit | 审核人 | 字符串
|  |  | AuditDate | 审核日期 | 日期时间
|  |  | Abandoned | 弃审人 | 字符串
|  |  | AbandonDate | 弃审日期 | 日期时间
|  |  | ExtensibleField | 可扩展字段 | 可扩展字段集合
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  | 费用付款通知单行 | PaymentCostLine | GS_FI_PaymentCostLine
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 规则与约束 | 备注
|  |  | DocLineNo | 行号 | 整数 | 自动增长
|  |  | InvoiceGroup | 发票组 | 发票号档案 | 手动选择，发票号
|  |  | ExpenseItem | 费用项目 | 项目档案 | 根据来源单据带出
|  |  | Payable | 应付金额 | 十进制 | 根据来源单据带出
|  |  | Paid | 实付金额 | 十进制
|  |  | Debit | 扣款金额 | 十进制 | 手工录入
|  |  | TaxationPay | 代缴税费 | 十进制 | 根据来源单据带出
|  |  | TaxRate | 税率 | 十进制 | 根据来源单据带出
|  |  | SourceType | 来源类型 | 枚举 | 根据来源单据带出
|  |  | SourceNumber | 来源单号 | 字符串 | 根据来源单据带出
|  |  | Meno | 备注 | 字符
|  |  | CustomsInvoiceNo. | 报关发票号 | 长整数
|  |  | ShipmentInvoiceNo. | 出运发票号 | 长整数
|  |  | Shipment | 船期 | 日期时间
|  |  | CabinetType | 柜型 | 字符串
|  |  | CabinetNum | 柜数 | 整数
|  | 单据名 | 实体 | 表名
费用付款通知单子行
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 规则与约束 | 备注
|  |  | LineNum | 行号 | 整数 | 自动增长
|  |  | OrderNum | 订单号 | 字符串
|  |  | ShipmentDetails | 出运明细单号 | 字符串
|  |  | OrderLineNum | 订单行号 | 整数
|  |  | ShipmentDetailsLine | 出运明细单行号 | 整数
|  |  | Commission | 佣金金额 | 十进制
2、 | 实体事件
| 2.1、 | 默认值
| 2.2、 | 校验
| 2.3、 | 增删改后的 关联单据更新；
3、页面按钮动作
1、【复核】，生成U9标准产品的请款单
③更新
修改：UPDATE修改表里的现有数据。不增加也不删除数据，只是在现有数据上进行修改。

## 出运付款核销
0、 | 总体
|  |  | 单据名 | 实体 | 表名
1、 | 实体及UI、列表
|  | 单据名 | 实体 | 表名
|  |  | 字段 | 中文 | 类型 | 规则与约束 | 备注